УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
Западнодвинского района
От    18.04.	2013г. №  87

Долгосрочная целевая программа мероприятий

по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на

территории Западнодвинского района

на период 2013-2015 годы

1. Основные положения.

1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», Федеральным законом от 06.03.2006г. №35-Ф3 «О противодействии терроризму», Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Западнодвинский район» в целях определения основных направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного значения - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.

Паспорт

Долгосрочной целевой программы по профилактике терроризма и

экстремизма, а также минимизации и (или ликвидации последствий

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального

образования «Западнодвинский район» на период 2013 - 2015 годы

| Наименования муниципальной программы | Долгосрочная целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма,а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования на период 2013-2015 годы |
| --- | --- |
| Основания разработки программы | Федеральным законом от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», Федеральный закон от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |

| Цели и задачи Программы | Цель Программы: - противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования «Западнодвинский район», от террористически- и экстремистских актов; - уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий; - формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактике агрессивного поведения; Задачи Программы: - информирование населения Западнодвинского района по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; - пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий; - организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера; - недопущение наличия свастики и иных элементов экстремисткой направленности на объектах инфраструктуры района; |
| --- | --- |
| Срок реализации Программы | 2013-2015годы |
| Источники финансирования Программы | Бюджет муниципального образования «Западнодвинский район», Бюджет Тверской области, бюджеты поселений, средства предприятий, организаций, учреждений. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Ожидаемые конечные результаты: - совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории муниципального образования; распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в среде учащихся учебных заведений района; - гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности; формирование нетерпимости фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ; - укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности; недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок; |

|  | формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории муниципального образования идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации. |
| --- | --- |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Председатель антитеррористической комиссии. |

Перечень основных мероприятий Программы и сроки их реализации

| п/ I) | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Объем финансировани я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, | Ввести должности или возложить обязанности на специалиста, отвечающего за участие органов местного самоуправления в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | Глава Администрация муниципального образования | В течении месяца с даты принятия Программы |  |
| 2. | Принимать участие в деятельности межведомственной рабочей группы по вопросам взаимодействия в борьбе с правонарушениями и преступлениями в сфере миграционных отношений и противодействия экстремизму при прокуратуре Западнодвинского района | Антитеррористическая комиссия района Администрация Западнодвинского района | Ежеквартально |  |
| 3. | Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и | Антитеррористическая комиссия района Администрация Западнодвинского | По мере необходимости |  |

|  | информацию в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органах, общественных объединениях, организациях и должностных лиц | района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Совместно с администрациями поселений Западнодвинского района осуществлять обход территории поселения на предмет выявления и ликвидации последствий экстремисткой деятельности, которые проявляются в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремисткой направленности | Антитеррористическая комиссия района Администрация Западнодвинского района Главы администрации поселений |  | Ежемесячно |  |
| 5. | Осуществлять обход территории муниципального образования на предмет выявления мест концентрации молодежи. Уведомлять о данном факте прокуратуру района и МО МВД России «Западнодвинский» | Антитеррористическая комиссия района Администрация Западнодвинского района Отдел по работе с молодежью | По мере необходимост и |  |  |
| 6. | Информировать жителей муниципального образования о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения | Антитеррористическая комиссия района Администрация Западнодвинского района Западнодвинское «Телерадиовещание», Газета «Авангард» | По мере необходимост и |  |  |

|  | информации в средствах массовой информации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Организовать подготовку проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций расположенных на территории МО по антитеррористическо й тематике | Антитеррористическая комиссия района Администрация Западнодвинского района Руководители преприятий, организаци й, учреждений. | По мере необходимост и | В пределах текущего финансирования |
| 8. | Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах | Антитеррористическая комиссия района Администрация Западнодвинского района Главы администрации поселений | По мере необходимост и | В пределах текущего финансирования |
| 9. | Организовать адресное распространение, а также размещение на территории муниципального образования (на информационных стендах) информацию действующего миграционного законодательства, а также контактных телефонов о том, куда следует обращаться в случаях совершения противоправных действий | Антитеррористическая комиссия района Администрация Западнодвинского района Главы администрации поселений | По мере необходимост и |  |

| 10. | Организовать и провести тематические мероприятия: фестиваль, конкурсы. викторины, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | Антитеррористическая комиссия района Администрация Западнодвинского района Главы администрации поселений | В соответствии с утвержденным графиком мероприятий | В пределах текущего финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Проводить социальные исследования в коллективах учащихся образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования, на предмет выявления и обнаружения степени распространения экстремистских идей и настроений | Антитеррористическая комиссия района Администрация Западнодвинского района Отдел образования | 2 раза в год |  |
| 12. | Организовать и провести круглые столы, семинары, с привлечением должностных лиц и специалистов по мерам предупредительного характера при угрозах террористической и экстремисткой направленности | Антитеррористическая комиссия района Администрация Западнодвинского района | По мере необходимост и |  |
| 13. | Информировать граждан о наличии в муниципальном образовании телефонных линий для сообщения о фактах экстремистской и террористической деятельности | Антитеррористическая комиссия района Администрация Западнодвинского района Западнодвинское «Телерадиовещание», Газета «Авангард» | В течении месяца со дня принятия Программы |  |