Приложение к

постановлению администрации

Западнодвинского района

Тверской области

от 06.11.2020г. № 217

Муниципальная программа

Западнодвинского муниципального округа Тверской области

" Развитие жилищно-коммунального хозяйства"

на 2021 - 2026 годы

г. Западная Двина

2020 год

- Паспорт

муниципальной программы

Западнодвинского муниципального округа Тверской области

| Наименование муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |
| --- | --- |
| Главный администратор муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области | - |
| Администратор муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области | Администрация Западнодвинского муниципального округа Тверской области |
| Срок реализации муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области | 2021 - 2026 годы |
| Цель муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области | Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства |
| Подпрограммы Западнодвинского муниципального округа Тверской области | Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства» (далее - подпрограмма 1). Подпрограмма 2 «Повышение благоустройства территорий» (далее - подпрограмма 2). Подпрограмма 3 «Развитие энергоресурсов и связи» (далее – подпрограмма 3) |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области (конечный результат реализации муниципальной программы, выраженный показателями достижения цели муниципальной программы) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 49%. |
| Источники финансирования муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области | 2021 год -33196,9 тыс. рублей, в том числе: 33196,9 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета; 2022 год -33082,8 тыс. рублей, в том числе: 33082,8 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета; 2023 год – 34682,8 тыс. рублей, в том числе: 34682,8 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета; 2024 год – 34682,8 тыс. рублей, в том числе: 34682,8 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета; 2025 год – 34 682,8 тыс. рублей, в том числе: 34 682,8 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета; 2026 год – 34 682,8 тыс. рублей, в том числе: 34 682,8 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета; |
| Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы | Подпрограмма 1, в том числе: 2021 год – 9 229,0 тыс. рублей; 2022 год - 9 229,0 тыс. рублей; 2023 год - 10 229,0 тыс. рублей; 2024 год - 10 229,0 тыс. рублей; 2025 год - 10 229,0 тыс. рублей; 2026 год – 10 229,0 тыс.рублей. подпрограмма 2, в том числе: 2021 год -17 002,9 тыс. рублей; 2022 год -16 983,6 тыс. рублей; 2023 год -16 983,6 тыс. рублей; 2024 год -16 983,6 тыс. рублей; 2025 год -16 983,6 тыс. рублей; 2026 год -16 983,6 тыс. рублей. подпрограмма 3, в том числе: 2021 год -6 965,0 тыс. рублей; 2022 год -6 870,2 тыс. рублей; 2023 год -7 470,2 тыс. рублей; 2024 год -7 470,2 тыс. рублей; 2025 год -7 470,2тыс. рублей; 2026 год -7 470,2 тыс. рублей. |

- Паспорт

подпрограммы 1 муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области

| Наименование подпрограммы 1 | «Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства» |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы 1 | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности функционирования и развития объектов коммунального хозяйства» (далее - Задача 1 подпрограммы 1); Задача 2 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда » (далее – Задача 2 подпрограммы 1) |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | Обеспечение уровня готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду-100%; Обеспечение площади жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности-8517 м2; |
| Источники финансирования подпрограммы 1 по годам реализации | 2021 год -9229,0 тыс. рублей, в том числе: 9229,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета; 2022 год -9229,0 тыс. рублей, в том числе: 9229,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета; 2023 год – 10229,0 тыс. рублей, в том числе: 10229,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета; 2024 год – 10229,0 тыс. рублей, в том числе: 10229,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета; 2025 год - 10229,0 тыс. рублей, в том числе: 10229,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета; 2026 год – 10229,0 тыс. рублей, в том числе: 10229,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета. |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 1 по годам реализации | Задача 1 подпрограммы 1, в том числе: 2021 год – 8462,0 тыс. рублей; 2022 год – 8462,0 тыс. рублей; 2023 год – 9462,0 тыс. рублей; 2024 год – 9462,0 тыс. рублей; 2025 год – 9462,0 тыс. рублей; 2026 год – 9462,0 тыс. рублей. Задача 2 подпрограммы 1, в том числе: 2021 год – 767,0 тыс. рублей; 2022 год – 767,0 тыс. рублей; 2023 год – 767,0 тыс. рублей; 2024 год – 767,0 тыс. рублей; 2025 год – 767,0 тыс. рублей; 2026 год – 767,0 тыс. рублей. |

- Паспорт

подпрограммы 2 муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа

Тверской области

| Наименование подпрограммы 2 | «Повышение благоустройства территории» |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы 2 | Задача 1 «Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения» (далее - Задача 1 подпрограммы 2); Задача 2 «Организация оказания бытовых услуг населению» (далее - Задача 2 подпрограммы 2); Задача 3 "Содержание МКУ « Управление развитием территорий" (далее - Задача 3 подпрограммы 2) |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | Обеспечение площади содержания центральных территорий, парков, скверов-128203 м2; Увеличения уровня удовлетворенности населения в услугах МУП «Городская баня»- до 90%; Обеспечение количества поселений, входящих в состав МКУ «Управление развитием территорий»-7 единиц. |
| Источники финансирования подпрограммы 2 по годам реализации | 2021 год -17002,9 тыс. рублей, в том числе: 17002,9 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета; 2022 год -16983,6 тыс. рублей, в том числе: 16983,6 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета; 2023 год -16983,6 тыс. рублей, в том числе: 16983,6 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета; 2024 год -16983,6 тыс. рублей, в том числе: 16983,6 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета; 2025 год -16983,6 тыс. рублей, в том числе: 16983,6 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета; 2026 год -16983,6 тыс. рублей, в том числе: 16983,6 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета; |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 2 по годам реализации | Задача 1 подпрограммы 2, в том числе: 2021 год – 7698,2 тыс. рублей; 2022 год - 7698,2 тыс. рублей; 2023 год – 7698,2 тыс. рублей; 2024 год – 7698,2 тыс. рублей; 2025 год – 7698,2 тыс. рублей; 2026 год – 7698,2 тыс. рублей; Задача 2 подпрограммы 2, в том числе: 2021 год - 800,0 тыс. рублей; 2022 год - 800,0 тыс. рублей; 2023 год - 800,0 тыс. рублей; 2024 год - 800,0 тыс. рублей; 2025 год - 800,0 тыс. рублей; 2026 год - 800,0 тыс. рублей; Задача 3 подпрограммы 2, в том числе: 2021 год – 8504,7 тыс. рублей; 2022 год – 8485,4 тыс. рублей; 2023 год – 8485,4 тыс. рублей; 2024 год – 8485,4 тыс. рублей; 2025 год – 8485,4 тыс. рублей; 2026 год – 8485,4 тыс. рублей. |

- Паспорт

подпрограммы 3 муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области

| Наименование подпрограммы 3 | «Развитие энергоресурсов и связи» |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи подпрограммы 3 | Задача 1 "Осуществление полномочий по электроснабжению" (далее - Задача 1 подпрограммы) |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | Обеспечение количества потребленной электроэнергии-665,7 тыс. кВт; |  |
| Источники финансирования подпрограммы 3 по годам реализации | 2021 год – 6965,0 тыс. рублей, в том числе: 6965,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета; 2022 год -6870,2 тыс. рублей, в том числе: 6870,2 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета; 2023 год – 7470,2 тыс. рублей, в том числе: 7470,2 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета; 2024 год – 7470,2 тыс. рублей, в том числе: 7470,2 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета; 2025 год -7470,2 тыс. рублей, в том числе: 7470,2 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета; 2026 год -7470,2 тыс. рублей, в том числе: 7470,2 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета. |  |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 3 по годам реализации | Задача 1 подпрограммы 3, в том числе: 2021 год – 6965,0 тыс. рублей; 2022 год – 6870,2 тыс. рублей; 2023 год – 7470,2 тыс. рублей; 2024 год – 7470,2 тыс. рублей; 2025 год – 7470,2 тыс. рублей; 2026 год – 7470,2 тыс. рублей; |  |

- Раздел I

Общая характеристика сферы реализации

муниципальной  программы

- Подраздел I. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной  программы и прогноз ее развития

1.Муниципальная  программа Западнодвинского муниципального  округа Тверской области   "Развитие жилищно-коммунального хозяйства " на 2021 - 2026 годы (далее - Программа) направлена на обеспечение комфортных условий проживания населения путём повышения качества эксплуатационных характеристик объектов благоустройства, обеспечения освещённости улиц, рационального использования энергоресурсов, обеспечения санитарного благополучия на территории района.

Городской жилищный фонд включает 219,3 тыс. кв. м жилья, в том числе в муниципальной собственности находится 8, 5 тыс. кв. м, в частной собственности - 210,8 тыс. кв. м.

Теплоэнергическое хозяйство Западнодвинского  муниципального  округа включает в себя 11 котельных, отапливающих жилищный фонд и объекты социальной сферы. Основной объем реализации услуг по теплоснабжению производит коммунальное предприятие ООО «Теплосети». На его обслуживании находится 7 котельных, из них 5 котельных работают на угле, 1 котельная на печном топливе, 1 котельная на древесных отходах. Основным видом топлива для остальных котельных является уголь, дрова, мазут. В среднем износ источников теплоснабжения составляет 55 %

Системой централизованного теплоснабжения реализуется потребителям в год до 30,177 тыс. Гкал. тепловой	 энергии. Протяженность тепловых сетей составляет 16,1 км, из них  4.43 км находятся в ветхом состоянии и требует замены. В среднем износ тепловых сетей составляет 56 %.

На территории Западнодвинского муниципального  округа системой теплоснабжения оборудовано 173 дома, из них 99 многоквартирных дома.

Протяженность сетей водоснабжения составляет 19.2 км.

Протяженность сетей водоотведения составляет 15.2 км.

По обеспечению работоспособности сетей наружного  освещения выполняются работы по текущему ремонту объектов, осмотры, оперативные переключения, профилактические испытания  электроустановок, замене ламп и светильников для  обеспечения функционирования сетей наружного уличного освещения города, в соответствии с нормативными требованиями.

В целях улучшения  эстетического облика города, обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности граждан на территории муниципального образования будет продолжена работа по поддержанию и повышению качества освещённости улиц  города.

К объектам озеленения относятся: скверы, парки, цветники, зелёные насаждения вдоль улиц города, охранных зоны рек. Результатом реализации Программы будет являться повышение качества содержания объектов озеленения. Результатом реализации Программы является сохранность объектов озеленения на территории города Западная Двина и поддержание их в технически исправном эксплуатационном состоянии.

2. Развитие сферы реализации муниципальной  программы  прогнозируется с учетом тенденций развития сферы жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Тверской области.

3. Объем бюджетных ассигнований, выделяемый на реализацию муниципальной программы, по годам ее реализации указан по каждой подпрограмме, по каждой задаче подпрограммы, по каждому мероприятию подпрограммы, по обеспечивающей подпрограмме в разрезе кодов бюджетной классификации и дополнительных аналитических кодов в характеристике муниципальной  программы.

Характеристика муниципальной программы приведена в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

4. Характеристика основных показателей муниципальной  программы приведена в приложении 2 к настоящей муниципальной  программе.

- Глава 1. Перечень основных проблем в сфере реализации

муниципальной  программы

5.Неудовлетворительное состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры обусловлено:

1) Инженерные сети:

-высокой степенью физического и морального износа основных фондов, средств и методов производства. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется низкой производительностью, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей;

- неудовлетворительным финансовым механизмом формирования затрат и определения регулируемых цен на услуги и иную продукцию организаций коммунального комплекса:

- отсутствием экономических стимулов, снижением издержек, организаций коммунального комплекса при оказании жилищных и коммунальных услуг;

- большими непроизводственными потерями энергии, воды и других ресурсов;

- оплата за электроэнергию, потребленную объектами водоснабжения населения муниципального образования;

- необходимостью обеспечения бесперебойного водоснабжения населения, своевременной оплатой за электроэнергию, потребленную объектами водоснабжения.

2) Уличное освещение:

Осветительное оборудование требует эксплуатации и ремонта, своевременной замены перегоревших ламп для поддержания освещенности территорий.

Проблема слабой освещенности улиц города особенно остро проявляется в осенне-зимний период, когда продолжительность светового дня уменьшается до нескольких часов в сутки. В этот период увеличивается число преступлений, дорожо-транспортных происшествий, несчастных случаев, связанных с отсутствием должного освещения на улицах.

- Глава 2. Приоритеты муниципальной  политики в сфере

реализации муниципальных  программы

6. Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации муниципальной  программы сформированы исходя из положений:

а) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. N600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг",

б) Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р

в) Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Западнодвинский район Тверской области и другие.

7. Приоритетами муниципальной  политики в сфере реализации муниципальной  программы являются:

а) улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания населения связано: с ремонтами дорог;

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению жилищно- коммунальных услуг по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе, меры по: обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), существенного повышения их энергетической эффективности, за счет создания региональных систем капитального ремонта, а также путем внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта; улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью; совершенствованию системы муниципального учета жилищного фонда, контроля и надзора за техническим состоянием жилых зданий;

б) модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства связано:

- с пассажироперевозками;

- снижением уровня износа коммунальной инфраструктуры.

- Подраздел II. Результаты анализа влияния

рисков муниципальной программы   на сферу реализации

муниципальной  программы

8. На достижение тактической цели социально-экономического развития оказывают влияние внешние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменения федерального, областного и муниципального законодательства, техногенные и экологические риски, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью выполнения срочного и незапланированного ремонта объектов городского хозяйства, проведения внеплановых праздничных мероприятий и др. Для минимизации потерь от наступления риска в бюджете муниципального образования необходимо предусмотреть средства на непредвиденные затраты;

- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения  (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;

- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ);

- риск невыполнения муниципального контракта из-за ограниченных лимитов. Для обеспечения стабильного финансирования программных мероприятий необходимо выделение лимитов бюджетных обязательств в полном объёме с начала года.

- Раздел II

Механизм управления и мониторинга реализации

муниципальной  программы

- Подраздел I. Управление реализацией

муниципальной программы

9. Управление реализацией муниципальной  программы предусматривает:

а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации муниципальной программы между структурными подразделениями и ответственными исполнителями администратора муниципальной  программы;

б) определение операций, направленных на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм, и распределение их между структурными подразделениями и исполнителями  администратора муниципальной программы;

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей  администратора муниципальной  программы при реализации муниципальной программы;

г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

10. Администратор муниципальной  программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

11.Администратор муниципальной  программы осуществляет управление реализацией муниципальной  программы в соответствии с утвержденным  планом мероприятий по реализации муниципальной  программы.

12. В срок до 1 марта администратор муниципальной  программы осуществляет разработку плана мероприятий по реализации муниципальной  программы по форме, установленной  Порядком  принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, утвержденным постановлением администрации Западнодвинского района от 16.08.2013 №153  (далее -  Порядок), и обеспечивает его утверждение.

13. Ежегодный план мероприятий по реализации  муниципальной  программы предусматривает распределение обязанностей между структурными подразделениями и ответственными исполнителями  администратора муниципальной программы.

14. Структурные подразделения и ответственные исполнители администратора муниципальной  программы обеспечивают своевременное и полное выполнение муниципальной  программы в соответствии с правовыми актами о распределении обязанностей при реализации муниципальной  программы.

- Подраздел II. Мониторинг реализации

муниципальной  программы

15. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет  администратор муниципальной  программы.

16. Мониторинг реализации муниципальной  программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной  программы от ответственных исполнителей  администратора муниципальной программы;

б) согласованность действий ответственных исполнителей  администратора муниципальной  программы;

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся  рисков.

17. Мониторинг реализации муниципальной  программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной  программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы..

18. Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной  программы являются:

а) районная, региональная и федеральная статистика показателей, характеризующих сферу реализации муниципальной  программы;

б) отчеты ответственных исполнителей администратора муниципальной  программы о реализации муниципальной  программы;

в) другие источники.

19. Мониторинг реализации муниципальной  программы предусматривает  формирование и согласование отчета о реализации муниципальной  программы за отчетный финансовый год.

20. Администратор муниципальной программы формирует  отчет о реализации муниципальной  программы за отчетный финансовый год по форме, установленной Порядком.

21. К отчету о реализации муниципальной  программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая должна содержать следующие разделы:

а) оценка достижения цели муниципальной  программы и результата реализации муниципальной  программы;

б) основные результаты реализации муниципальной  программы;

в) анализ результатов деятельности администратора муниципальной  программы по управлению реализацией муниципальной  программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной  программы.

22. Администратор муниципальной  программы осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной  программы в соответствии с Порядком.

23. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, администратор муниципальной  программы представляет на экспертизу в финансовый отдел администрации Западнодвинского муниципального округа , в отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации Западнодвинского муниципального округа отчет о реализации муниципальной  программы за отчетный финансовый год.

24. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, администратор муниципальной  программы представляет  в отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации Западнодвинского муниципального округа для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ следующие документы:

а) экспертные заключения от финансового  отдела администрации Западнодвинского муниципального округа,  отдела экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации Западнодвинского муниципального округа на отчет о реализации муниципальной  программы за отчетный финансовый год;

б) доработанный с учетом замечаний финансового отдела администрации Западнодвинского муниципального округа,  отдела экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации Западнодвинского муниципального округа отчет о реализации муниципальной  программы за отчетный финансовый год с прилагаемой к нему пояснительной запиской в электронном виде и на бумажном носителе.

- Подраздел III. Взаимодействие администратора муниципальной

программы с исполнительными органами муниципальной  власти

Западнодвинского муниципального округа Тверской области при реализации муниципальной  программы

25. Администратор муниципальной программы взаимодействует с исполнительными органами муниципальной власти Тверской области по вопросам:

а) получения информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

в) получения информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.

- Подраздел IV. Взаимодействие администратора

муниципальной  программы с органами местного самоуправления

Западнодвинского муниципального округа Тверской области при реализации

муниципальной  программы

26. Администратор муниципальной программы взаимодействует с органами местного самоуправления Западнодвинского муниципального округа Тверской области при реализации муниципальной программы по вопросам:

- мониторинга показателей развития жилищно-коммунального хозяйства

- реализации мероприятий в рамках муниципальной  программы.

- Подраздел V. Взаимодействие администратора муниципальной

программы с организациями, учреждениями, предприятиями,

со средствами массовой информации, с общественными

объединениями, в том числе с социально ориентированными

некоммерческими организациями, при реализации

муниципальной программы

27. Администратор муниципальной программы взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями, по вопросам:

а) развития общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного просвещения населения;

б) повышения информированности в области жилищного законодательства изменений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, прав и обязанностей потребителей коммунальных услуг;
       в) получения информации по исполнению мероприятий в рамках муниципальной программы;

г) создания условий для оказания качественных муниципальных услуг муниципальными учреждениями Западнодвинского муниципального округ.