**РФ**

**АДМИНИСТРАЦИЯЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **№114** | **г. Западная Двина** |  **20.05.2021 г.** |

**Об утверждении сводного доклада о**

**ходе реализации и об оценке**

**эффективности муниципальных**

**программ муниципального**

**образования Западнодвинский район**

**Тверской области за 2020 год**

В соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, утвержденного постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 16.08.2013 № 15«О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области» администрация Западнодвинского района Тверской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1**.**Утвердить сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2020 год(прилагается).

2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3.Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Авангард» и размещению на официальном сайте администрации Западнодвинского района в сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия

главы Западнодвинского района О. А. Голубева

Утвержден

постановлением администрации

 Западнодвинского района

Тверской области

от 20.05.2021 г. № 114

 (приложение)

**Сводный доклад**

 **о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области**

 **за 2020 год**

Западная Двина, 2021

**Содержание**

|  |
| --- |
| Раздел I. Введение. |
| Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год. |
| Раздел III. Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ по управлению реализацией муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ. |
| Раздел IV. Заключение. |
| Приложение 1. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие системы образования» на 2018 – 2023 годы за 20120 год. |
| Приложение 2. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018 – 2023 годы за 2020 год. |
| Приложение 3. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области«Развитие физической культуры и спорта» на 2018 – 2023 годы за 2020 год. |
| Приложение 4. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Молодежная и социальная политика» на 2018 – 2023 годы за 2020 год. |
| Приложение 5. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения» на 2018 – 2023 годы за 2020 год. |
| Приложение 6. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие экономики» на 2018 – 2023 годы» за2020 год. |
| Приложение 7. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие дорожного хозяйства, общественного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства» на 2018 – 2023 годы за 2020 год. |
| Приложение 8. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы за 2020 год. |
| Приложение 9. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями» на 2018 – 2023 годы за 2020 год. |
| Приложение 10. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Муниципальное управление» на 2018 – 2023 годы за 2020 год. |
| Приложение 11. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление финансами» на 2018 – 2023 годы за 2020 год. |

**Раздел I**

**Введение**

 Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее по тексту – Доклад) сформирован в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области» (далее по тексту -Порядок), утвержденным постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 16.08.2013 №153(с изменениями).

 Муниципальные программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области (далее- муниципальные программы) являются документами стратегического планирования и содержат комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам. Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования Западнодвинский район Тверской области (далее- Западнодвинский район).

 Бюджет Западнодвинского района формируется в программном формате, что позволяет повысить качество бюджетного планирования, эффективность бюджетных расходов, ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных программ.

 В соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 26.08.2013 №162 (с изменениями), в 2020 году на территории Западнодвинского района осуществлялась реализация 11 муниципальных программ, которые сформированы по трем направлениям социально-экономического развития Западнодвинского района:

1.«Сохранение и развитие социальной сферы» (5 муниципальных программ):

1.1.) «Развитие системы образования» на 2018-2023 годы;

1.2.) "Развитие культуры» на 2018-2023 годы;

1.3.)"Развитие физической культуры и спорта" на 2018-2023 годы;

1.4.) «Молодежная и социальная политика" на 2018-2023 годы;

1.5.) «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения» на 2018-2023 годы.

2. «Укрепление экономического потенциала, развитие инфраструктуры района» (3 муниципальные программы):

2.1.)"Развитие экономики" на 2018-2023 годы;

2.2.) «Развитие дорожного хозяйства, общественного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства» на 2018-2023 годы;

2.3.) «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.

3. «Эффективное управление» (3муниципальные программы):

3.1.) "Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями» на 2028-2023 годы;

3.2.) "Муниципальное управление» на 2018-2023 годы;

3.3.)"Управление финансами» на 2018-2023 годы.

**Раздел II**

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

 **за 2020 год.**

По результатам 2020 года, в соответствии с требованиями Порядка, главными администраторами (администраторами) муниципальных программ, в срок до 15.03.2020года, были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2020 год (далее - Отчеты) на бумажном и электронном носителях.

К Отчетам в обязательном порядке прикладывалась пояснительная записка, включающая:

а) оценку достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы;

б) основные результаты реализации муниципальной программы;

в) анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.

Отчеты в установленном порядке проходили экспертизу в отделе экономики и финансовом отделе (далее – основные рецензенты). По итогам рассмотрения Отчетов, при необходимости устранения замечаний основных рецензентов, главными администраторами (администраторами) муниципальных программ вносились изменения в Отчеты. При рассмотрении представленных Отчетов было отмечено, что во всех Отчетах объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2020 год соответствовал бюджетным назначениям, предусмотренным на реализацию муниципальных программ в Решении Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 24.12.2020 №39 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 24.12.2019 № 180 «О бюджете муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также в постановлениях администрации Западнодвинского района Тверской области о внесении изменений в муниципальные программы.

Показатели исполнения муниципальных программ в разрезе подпрограмм, мероприятий подпрограмм соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета.

В результате экспертизы на все 11 Отчетов получены положительные экспертные заключения от основных рецензентов.

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2020 году представлена в приложениях к Докладу. Указанная информация сформирована на основе Отчетов, представленных главными администраторами (администраторами) муниципальных программ.

В соответствии с требованиями Порядка, оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась главными администраторами (администраторами) муниципальных программ в соответствии с методикой оценки

эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области(далее - Методика).

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ за 2020 год принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы при 0*МП**Ф**I* |
| 1 | Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |  |
| 2 | Умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |  |
| 3 | Неудовлетворительный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде | 1,2;*МП**К*0,8*МП**К* |

На основании данных Отчетов была сформирована сводная информация об оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год, которая представлена в таблице 2

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы  | * Индекс освоения бюджетных средств
 | * Индекс достижения значений показателей
 | * Показатель качества планирования муниципальной программы
 | * Критерий эффективности реализации муниципальной программы
 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа«Развитие системы образования»на 2018-2023 годы | 0,974 | 0,963 | 0,956 | 0,95 |
| Муниципальная программа«Развитие культуры»на 2018-2023 годы | 0,959 | 0,979 | 0,864 | 0,882 |
| Муниципальная программа«Развитие физической культуры и спорта"на 2018-2023 годы | 0,969 | 1,186 | 0,824 | 1,009 |
| Муниципальная программа«Молодежная и социальная политика" на 2018-2023 годы | 0,966 | 1,002 | 0,917 | 0,950 |
| Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения»на 2018-2023 годы | 0,931 | 0,991 | 0,759 | 0,808 |
| Муниципальная программа "Развитие экономики"на 2018-2023 годы | 0,826 | 0,877 | 0,750 | 0,8 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, общественного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства»на 2018-2023 годы | 0,908 | 1,053 | 0,909 | 1,05 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | 0,992 | 1 | 1 | 1,008 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями» на 2028-2023 годы | 0,522 | 0,784 | 0,808 | 1,2 |
| Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2018-2023 годы | 0,997 | 0,998 | 0,981 | 0,982 |
| Муниципальная программа «Управление финансами» на 2018-2023 годы | 0,999 | 1 | 0,947 | 0,95 |

(Примечание: чем ближе значение показателя качества планирования МП к 1,тем более эффективно спланирована муниципальная программа).

 Из данных, приведенных в таблице 2 следует, что из 11муниципальных программы в 2020 году реализованы эффективно-8,умеренно-эффективно-3 (МП «Развитие культуры», «Развитие экономики», «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения»).

В бюджете Западнодвинского района на 2020 год на реализацию муниципальных программ было утверждено 353 642,1 тыс. руб., бюджетные ассигнования с учетом всех изменений составили 421 181,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение расходов бюджета Западнодвинского района на реализацию муниципальных программ в 2020 году с учетом средств из вышестоящих бюджетов составило 401 307,3 тыс. руб.(113,5% к первоначальному плану; 95,3% к уточненному плану). В общем объеме расходов бюджета Западнодвинского района расходы на реализацию муниципальных программ (программные расходы) составили 99,8 %.

Исполнение расходов бюджета Западнодвинского района по муниципальным программам за 2020 год представлено в таблице 3.

 Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Утвержденона текущий финансовый год решением о бюджете (тыс.руб.) | Утверждено по бюджету с учетом изменений (тыс.руб.) | Исполнено(тыс.руб.) | % исполнения (к уточненному плану) | Доля фактических расходов на программу в общем фактическом объеме расходов,% |
|
| Расходы по программам: | **353 642,1** | **421 181,8** | **401 307,3** | **95,3** | 100,0 |
| Муниципальная программа«Развитие системы образования»на 2018-2023 годы | 160 356,7 | 194 180,8 | 189 118,7 | 97,4 | 47,1 |
| Муниципальная программа«Развитие культуры»на 2018-2023 годы | 31 662,4 | 32 022,8 | 30 714,3 | 95,9 | 7,6 |
| Муниципальная программа«Развитие физической культуры и спорта"на 2018-2023 годы | 10 267,2 | 15 937,6 | 15 454,9 | 96,9 | 3,9 |
| Муниципальная программа«Молодежная и социальная политика"на 2018-2023 годы | 6 140,7 | 8 771,5 | 8 475,1 | 96,6 | 2,1 |
| Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения» на 2018-2023 годы | 2 317,0 | 2 402,9 | 2 236,0 | 93,1 | 0,6 |
| Муниципальная программа «Развитие экономики» на 2018-2023 годы | 287,2 | 60,0 | 49,6 | 82,7 | 0,01 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, общественного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства»на 2018-2023 годы | 88 939,5 | 99 431,1 | 90 275,2 | 90,8 | 22,5 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | 1 000,0 | 8 654,2 | 8 589,2 | 99,2 | 2,1 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями» на 2028-2023 годы | 3 654,4 | 4 197,9 | 3 521,0 | 83,9 | 0,9 |
| Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2018-2023 годы | 36 606,2 | 38 105,6 | 35 517,2 | 93,2 | 8,9 |
| Муниципальная программа «Управление финансами» на 2018-2023 годы | 12 500,8 | 17 417,4 | 17 356,1 | 99,6 | 4,3 |

 Из данных, приведенных в таблице 3, видно, что наибольший объем средств в структуре фактических расходов бюджета Западнодвинского района в 2020 году приходится на муниципальную программу «Развитие системы образования» на 2018-2023 годы –189 118,7 тыс.руб. (47,1% всех расходов бюджета Западнодвинского района), с учетом средств из вышестоящих бюджетов.

 На втором месте по объему расходов бюджета Западнодвинского района находится муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, общественного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства» на 2018-2023 годы. На мероприятия данной муниципальной программы в 2020 году реализовано 90 275,2 тыс.руб.(22,5 % всех расходов бюджета Западнодвинского района), с учетом средств из вышестоящих бюджетов.

 Наименьший объем расходов бюджета Западнодвинского района приходится на муниципальную программу «Развитие экономики» на 2018-2023 годы-49,6 тыс.руб.(0,01% всех расходов бюджета Западнодвинского района).

 Уровень освоения бюджетных средств по 11 муниципальным программам составил 95,3 %.

 Основными причинами неполного освоения средств, предусмотренных на реализацию мероприятий стали:

 -экономия в результате конкурсных процедур;

 -изменение объемов расходов бюджетных средств, в соответствии с фактически выполненными работами, оказанными услугами, фактически сложившейся потребностью.

**Раздел III**

**Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.**

 В течение 2020 года главными администраторами (администраторами) муниципальных программ проводился мониторинг реализации муниципальных программ, по итогам которого принимались решения о необходимости внесения изменений в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов финансирования мероприятий муниципальных программ в соответствии с изменениями, вносимыми в течение года в решение Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области «О бюджете муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», и соответствующей корректировкой значений показателей муниципальных программ в зависимости от объемов финансирования.

Учет, контроль и анализ реализации муниципальных программ велся посредством формирования необходимой документации, информации, которая своевременно доводилась до руководителей и в случае необходимости принимались оперативные меры по дальнейшей реализации муниципальных программ.

Главными администраторами (администраторами) муниципальных программ разработаны ежегодные планы мероприятий по реализации муниципальных программ. В рамках данных планов были определены операции, направленные на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм и распределение их между структурными подразделениями главных администраторов и администраторов муниципальных программ.

Особое внимание уделялось повышению открытости деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ. Так, в 2020 году проводились рабочие совещания с участием главных администраторов (администраторов) муниципальных программ, ответственных исполнителей, на которых рассматривались актуальные темы по вопросам реализации муниципальных программ. Регулярно в районной газете «Авангард» и на официальном сайте администрации Западнодвинского района в сети Интернет размещались постановления о внесении изменений в муниципальные программы. Проводились общественные обсуждения проектов муниципальных программ.

Все муниципальные программы прошли регистрацию в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».В течение 2020 года проводилась работа по своевременному внесению изменений в муниципальные программы в указанной системе.

**Раздел IV**

**Заключение.**

 Анализ эффективности реализации муниципальных программ показал, что в Западнодвинском районе в 2020 году в ходе реализации 11 муниципальных программ основные целевые показатели были выполнены, поставленные задачи, в основном, решены.

В связи с преобразованием муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области Западнодвинский муниципальный район, путем объединения поселений и создании вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа (Закон Тверской области от 23.04.2020 №19-ЗО) утвержден новый Перечень муниципальных программ Западнодвинского муниципального округа.

В соответствии с Перечнем разработаны и утверждены муниципальные программы Западнодвинского муниципального округа на период 2021-2026 годов.

 Муниципальные программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на 2018-2023 годы прекратили свое действие досрочно с 01.01.2021г.

Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2020 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области**

**«Развитие системы образования»
на 2018 – 2023 годы за 2020 год**

 **1.Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский район Тверской области "Развитие системы образования» на 2018-2023 годы (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №206 «О муниципальной программе муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие системы образования» на 2018-2023 годы».

Администратор муниципальной программы - Отдел образования администрации Западнодвинского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 189 118,8 тыс.руб., или 97,4 % от запланированных 194 180,8 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Недоиспользование выделенных средств объясняется в основном тем, что с 17 марта 2020 года в целях профилактики и предотвращения на территории Тверской области новой корона вирусной инфекции(COVID-2019),был введен режим повышенной готовности. В связи с этим, образовательные организации были переведены на дистанционное обучение и массовые мероприятия отменены.

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели: «Обеспечение доступности и условий для получения качественного образования обучающимися и воспитанниками Западнодвинского района».

Основными показателями, характеризующими достижение цели муниципальной программы в 2020 году, являются:

а) показатель 1 «Удовлетворенность населения Западнодвинского района качеством образовательных услуг и их доступностью» исполнен на 105,9% от запланированного показателя и составил 95%;

б) показатель 2 «Охват программами дошкольного образования детей в возрасте 1-7 лет» исполнен на 100 % от запланированного показателя и составил 81 %;

в)показатель 3 «Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 100% .

Все выпускники 2020 года успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестаты об образовании.

г)показатель 4 «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 100%.

Все дети школьного возраста, имеющие ограниченные возможности здоровья, являются учащимися общеобразовательных учреждений района. Им созданы для этого необходимые условия, в том числе и возможность использования дистанционных технологий.

д) показатель 5 «Охват программами дополнительного образования» исполнен на 101,3% от запланированного показателя и составил 76%.

е) показатель 6 «Охват детей Западнодвинского района организованными формами отдыха и оздоровления, занятости» исполнен на 34,5% от запланированного показателя и составил 36,3%.

Целевые показатели деятельности системы образования отражают эффективность и результативность работы: из 6 показателей цели муниципальной программы достигнуто плановых значений по 5 показателям.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

а) подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»;

б) подпрограмма 2 «Развитие общего образования»;

в) подпрограмма 3 «Развитие азРррРРдополнительного образования».

**Подпрограмма 1 " Развитие дошкольного образования"**

направлена на решение 3 задач:

 а) задача 1 «Содействие развитию системы дошкольного образования в Западнодвинском районе».

 Охват ранним развитием и дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 7 лет составил 81 %. Полностью ликвидирована очередь в детские сады. Использовались вариативные формы дошкольного образования в виде создания консультационных пунктов в 7 дошкольных учреждениях.

 В 2020 году образовательная деятельность осуществлялась 8 детскими дошкольными учреждениями и 1 дошкольной группой МБОУ «Ильинская СОШ» в поселке Ильино.

 На обеспечение муниципальных услуг, оказываемых учреждениями дошкольного образования в рамках муниципального задания, предусмотрено финансирование в размере 29 820,5 тыс.руб.Уровень использования финансовых средств составил 100%.

 На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Западнодвинского района предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере 26 051,2 тыс.руб. Уровень использования финансовых средств составил 99,7%.

На компенсацию части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере 2 396,9 тыс.руб. Уровень использования финансовых средств составил 58,4%, в связи с сокращением числа воспитанников до 613 человек.

На компенсацию коммунальных услуг педагогическим работникам дошкольных учреждений из областного бюджета предусмотрено финансирование в размере 234,0 тыс.руб. Уровень использования финансовых средств составил 99,4%. Количество педагогов, получивших компенсацию, составило 11 человек.

На компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг 11 педагогическим работникам дошкольных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, предусмотрено 234 тыс.руб. Уровень использования финансовых средств составил 100%

б) задача 2 «Совершенствование условий пребывания и обучения детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных учреждениях».

Доля воспитанников дошкольных учреждений, посещающих дошкольные учреждения, отвечающие современным условиям, составила 98%.

На проведение текущих косметических ремонтов всех учреждений дошкольного образования, укрепление материально-технической базы предусмотрено финансирование из районного и областного бюджетов в размере 2801,2 тыс.руб. Уровень использования финансовых средств составил 73,8% , по причине снижения затрат ( в ходе конкурсных процедур) на замену оконных блоков детского сада «Березка».

За счет реализации мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, проведен ремонт входной группы с установкой пандуса в детском саду «Солнышко» на сумму 200 тыс.руб.

в) задача 3 «Совершенствование организационной деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования».

На обеспечение деятельности казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» предусмотрено финансирование в размере 2 482,1 тыс.руб. Уровень использования финансовых средств составил 99,9%.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2020 год из 6 запланированных показателей задачи исполнены все 6.

Объем освоенных бюджетных средств по данной подпрограмме в 2020 году составил 62 181,2 тыс.руб., или 97,2% от запланированных 63 985,9 тыс.руб.

 **Подпрограмма 2 «Развитие общего образования*»***

направлена на решение 5 задач:

а) задача 1 «Предоставление услуг общего образования населению Западнодвинского района».

 Деятельность по удовлетворению потребности населения Западнодвинского района в услугах общего образования обеспечивалась 6 общеобразовательными учреждениями. Все учреждения общего образования обеспечены кадрами. В 2020 году последовательно реализовались новые федеральные государственные образовательные стандарты, по которым обучалось 95,8 % школьников.

 Охват детей программами начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях составил 100%.

Доля учащихся, охваченных горячим питанием, составила 100%. На обеспечение муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями в рамках муниципального задания, предусмотрено финансирование в размере 17 784,7 тыс.руб.Уровень использования финансовых средств составил 100%.

 На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях с учетом нормативов и методик предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере 81 463,6 тыс.руб. Уровень использования финансовых средств составил 99,7%.

 На компенсацию коммунальных услуг педагогическим работникам общеобразовательных учреждений из областного бюджета предусмотрено финансирование в размере 1 134,0 тыс.руб. Уровень использования финансовых средств составил 91,4%. Количество педагогов, получивших компенсацию, составило 72человека.

Организовано участие детей и подростков в социально значимых региональных проектах. В рамках губернаторского проекта «Нас пригласили во Дворец!» 40 учащихся 9-х классов всех школ Западнодвинского района посетили Путевой Дворец в городе Твери. На организацию поездки израсходовано из средств районного бюджета 2,5 тыс.руб. и из средств областного бюджета 22 тыс.руб.

 На организацию обеспечения горячим питанием в школьных столовых учащихся 1-4 классов выделено из средств всех бюджетов 4 765,0 тыс.руб.Уровень использования финансовых средств составил 89,6%. Количество учащихся, обеспеченных бесплатным горячим питанием, составило 606 человек.

На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 79 педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций выделено 2 109,2 тыс.руб., освоено 2 043,9 тыс.руб.

 б) задача 2 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания и состояния здоровья обучающихся».

 На обеспечение подвоза учащихся (150 человек), проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно, израсходовано из средств районного бюджета 2 922,8 тыс.руб.и из средств областного бюджета 1 505,7 тыс.руб. Доля школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз, в общей численности школьников составляет 10,2%.

 Организован льготный проезд для 80 учащихся к месту учебы и обратно. Расходы местного бюджета составили85,2 тыс.руб.

 в) задача 3 «Организация летнего труда и отдыха детей и подростков школьного возраста».

 На организацию отдыха детей в каникулярное время предусмотрено финансирование из областного бюджета 263,9 тыс.руб. и из районного бюджета 37,3 тыс.руб. Уровень использования финансовых средств составил 80,4%.Организовано на базе всех образовательных учреждений района 11 летних оздоровительных лагерей по видам: лагеря дневного пребывания, лагеря труда и отдыха. Охват учащихся организованными формами отдыха и оздоровления, занятости составил 34,5% ,или 36,3 % от запланированного уровня. Причины: сокращение численности и продолжительности смен в летних лагерях из-за пандемии.

 В 2020 году 40 подростков были временно трудоустроены в летний период. На организацию их занятости выделено из средств районного бюджета 152,6 тыс.руб. Доля образовательных учреждений, при которых организован труд подростков в летний период, составила 66%.

 г) задача 4 «Совершенствование условий пребывания и обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях».

 На проведение текущих косметических ремонтов зданий и помещений общеобразовательных учреждений района израсходовано из средств районного бюджетов1 803,1 тыс.руб. Основное направление ремонтов - соблюдение современных требований к общеобразовательным учреждениям.

Для укрепления материально-технической базы общеобразовательных учреждений района из средств областного и районного бюджетов выделено 2 345,9 тыс.руб. Произведена замена оконных блоков в СОШ №2 города Западная Двина и дооборудована система видеонаблюдения в СОШ №1 города Западная Двина.

В Бибиревской ООШ проведены мероприятия по благоустройству здания в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации. Затраты составили 2 029,1 тыс.руб.

д) задача 5 «Создание условий для эффективной реализации национального проекта «Образование» в муниципальных образовательных учреждениях.

В 2020 году на территории муниципального образования Западнодвинский район в рамках национального проекта «Образование» успешно реализовывались следующие региональные проекты Тверской области:«Современная школа» - создан и оснащен центр «Точка роста» в СОШ №2 города Западная Двина; «Успех каждого ребенка» -закуплено оборудование, в целях создания новых мест дополнительного образования, в СОШ №1 города Западная Двина.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2020 год из 9 запланированных показателей задачи исполнены 8. .

 Объем освоенных бюджетных средств по данной подпрограмме в 2020 году составил 117 669,6 тыс.руб., или 97,6% от запланированных 120 525,7 тыс.руб.

**Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»**

направлена на решение 2 задач:

 а) задача 1«Удовлетворение потребностей населения в получении услуг дополнительного образования детей Западнодвинского района». В 2020 году учреждение дополнительного образования (Дом детского творчества) посещало 566 детей. Охват программами дополнительного образования учащихся и воспитанников образовательных учреждений в 2020 году составил 74%.Свою деятельность Дом детского творчества (ДДТ) осуществлял в 29 кружках. Большой популярностью, как и раньше, продолжали пользоваться кружки: «Танцевальный», «Развивай-ка», «Гитарный», «Умелые ручки», «Дети и маски», шоу барабанщиц «Фейерия». Работу с детьми проводили 11 педагогов.

 Воспитанники ДДТ принимали участие, становились призерами и победителями конкурсов разного уровня.

В 2020 году на базе ДДТ прошел II региональный фестиваль-конкурс «Славе - не меркнуть, памяти – жить!» в рамках государственного проекта «Десятилетие детства» 2018-2027 гг., посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-45гг.

 На обеспечение муниципальных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования в рамках муниципального задания, предусмотрено финансирование в размере 6 398,5 тыс.руб.Уровень использования финансовых средств составил 100%.

 На достижение уровня средней заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования в сфере «Образование» из областного бюджета выделено 1 778,0 тыс.руб. и из районного бюджета 17,8 тыс.руб. Освоено 100% средств.

На достижение уровня средней заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования в сфере «Культура» из областного бюджета выделено 1 013,9 тыс.рублей и из районного бюджета 10,2 тыс.руб. Освоено 99,9% средств.

 б) задача 2 «Создание условий для обеспечения доступности и качества дополнительного образования».

 На проведение ремонта учреждения дополнительного образования в 2020 году израсходовано 50,0 тыс.руб.

 По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы за 2020 год из 3 запланированных показателей задачи исполнены все 3. Объем освоенных бюджетных средств по данной подпрограмме в 2020 году составил 9 268,0 тыс. руб, или 95,9% от запланированных 9 669,2 тыс.руб.

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020году, рассчитанные в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, характеризуются следующими индикаторами:

 1. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 0,963

1.1.средний индекс достижения значений

показателей цели: 0,917

1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 1,015

1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий: 0,977

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы : 0,974

3.Показатель качества планирования

муниципальной программы: 0,956

4. Критерий эффективности реализации

муниципальной программы: 0,95

 Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2020 году реализована эффективно.

**3. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.**

В результате деятельности администратора муниципальной программы – Отдела образования администрации Западнодвинского района Тверской области по исполнению установленных показателей цели, задач, мероприятий исполнено более 96% показателей.

С целью эффективного управления реализацией муниципальной программы разработан и реализован план мероприятий, предусматривающий распределение обязанностей между ответственными исполнителями по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками.

 В течение 2020 года администратором муниципальной программы своевременно, по мере необходимости вносились изменения в муниципальную программу.

 Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета.

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2020 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры»**

 **на 2018-2023 годы**

 **за 2020 год**

**1.Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018-2023 годы» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2017 №207 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018-2023 годы».

Администратор муниципальной программы – Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 30 714,3 тыс. руб., или 95,9 % от запланированных 32 022,8 тыс. руб.

Достижение цели муниципальной программы «Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, сохранение и развитие единого культурного пространства на территории Западнодвинского района»характеризуется 3 показателями цели:

а) показатель 1«Уровень удовлетворенности населения Западнодвинского района Тверской области культурной жизнью » исполнен на 100% от плана и составил 76,5%;

б) показатель 2 «Количество муниципальных услуг в сфере культуры Западнодвинского района, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры» исполнен на 100% от плана и составил 5 единиц;

в) показатель 3 «Уровень средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений культуры Западнодвинского района» исполнен на 100 % и составил 25 383,5 руб.

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 2 подпрограмм:

а)подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала»;

б) подпрограмма 2 «Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры».

 **Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала»**

направлена на решение 6 задач:

 а) задача 1 «Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела».

 Для решения задачи 1 на реализацию мероприятий выделено8 525,7 тыс. руб., из них4 455,0 тыс.руб.из средств местного бюджета и 4 070,7 тыс.руб.из средств областного бюджета. Освоено в 2020 году 8 333,6 тыс.руб. или 97,7% от запланированного. В районе функционируют восемь библиотек, в том числе, центральная библиотека с детским отделом, в систему которой также входят историко-краеведческий музей, шесть сельских библиотек. Читателями библиотек являются 3 500 человек, что составляет 27% от населения района. Для пользователей оказываются библиотечно-информационные услуги, а также проводятся культурно-досуговые мероприятия. В 2020 году количество посещений библиотек на 1000 человек населения составило 2 761 единиц, что составляет 63,6% от запланированного. Количество выданных библиотечных документов составило 244 760 единиц. В историко- краеведческом музее за отчетный период организовано 12 выставок и экспозиций, что составляет 100% от запланированного показателя.

 В задачи библиотек кроме информационного обслуживания входит развитие познавательных навыков, культуры населения. В отчетном периоде библиотеками проведено 260 массовых мероприятий, в основном в онлайн-формате и дистанционно.

В рамках Года памяти и славы библиотекой проведены среди населения следующие конкурсы: конкурс сочинений «Эхо Победы и память сердца», творческий литературный конкурс «Далекому мужеству верность храня» и другие. Реализован библиотечный проект рекомендательного чтения для детей и взрослых «Читаем вместе».

На финансовое обеспечение библиотечной деятельности израсходовано из средств местного бюджета 4 308,6 тыс.руб.

В рамках исполнения указов Президента Российской Федерации, в 2020 году направлено на повышение заработной платы работникам учреждений культуры Западнодвинского района (в части библиотечной деятельности) из областного бюджета Тверской области 3 984,2тыс.руб. и из средств местного бюджета 40,8 тыс.руб. Средняя численность работников списочного состава муниципальных учреждений культуры (в части библиотечной деятельности) составила 18,7 единиц.

 б) задача 2 «Организация досуга населения и обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений».

 Для решения задачи 2 на реализацию мероприятий выделено 15 793,6 тыс.руб., из них 9 132,6 тыс. руб.из средств местного бюджета и 6 661,0 тыс.руб.из средств областного бюджета. Освоено в течение 2020года 15 290,4 тыс. руб., или 96,8%. Отрасль «Культура» - одна из важнейших составляющих в стратегии социально-экономического развития муниципального образования Западнодвинский район Тверской области. Развитие и сохранение культурного наследия, обеспечение культурного досуга населения района является основным направлением работы Отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Западнодвинского района Тверской области. На территории Западнодвинского района в 2020 году функционировало 16 учреждений культурно-досугового типа. На базе этих учреждений функционировало 76 клубных формирований различной направленности (клубы по интересам, хореографические, театральные, вокальные, спортивные, декоративно-прикладного творчества и прочие) с числом участников 122 человека.

В 2020 году проведено 543 культурно-досуговых мероприятия, или 63,1% от запланированного, в связи с ограничительными мерами, связанными с новой корона вирусной инфекцией. Проведены наиболее крупные и значимые мероприятия:районный военно-патриотический фестиваль; народные гуляния в новогоднюю ночь; «Проводы русской зимы»; мероприятия в День Победы и другие. Организовано проведение 4 выездных концертов для жителей сельских поселений района.

В рамках исполнения указов Президента РФ, в 2020 году направлено на повышение заработной платы работникам учреждений культуры Западнодвинского района (в части культурно-досуговой деятельности) из областного бюджета Тверской области 6 157,8 тыс.руб. и из средств местного бюджета 66,6 тыс.руб. Средняя численность работников списочного состава муниципальных учреждений культуры (в части культурно-досуговой деятельности) составила 31 единицу, что составляет 100% от запланированного показателя. в) задача 3 «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры». Для решения задачи 3 на реализацию мероприятий выделено из средств районного бюджета 3 199,5 тыс.руб. Освоено100% .

 Охват детей, занимающихся дополнительным образованием, составил 9,3% от общего количества детей.

 В детской школе искусств Западнодвинского района (ДШИ) реализуется 3 вида образовательных программ: 1 - общеразвивающая, 2 - предпрофессиональных.

 На основании муниципального задания ДШИ в 2020 году осуществляла образовательную деятельность по программам дополнительного образования детей в возрасте от 6 до 18 лет. В соответствии с лицензией обучение проводилось по следующим специальностям: фортепиано, хоровое пение, эстрадное пение и изобразительное искусство.

 В 2020 году воспитанники ДШИ неоднократно становились дипломантами и призерами международных, областных и зональных конкурсов: Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» -дипломант 1 степени; **конкурс детского творчества,** межрайонный рождественский фестиваль «Свет Звезды» (город Торопец) – 6 лауреатов.

 В районной газете «Авангард» за отчетный период опубликовано 7 статей о деятельности ДШИ, что соответствует плановому назначению.

 г) задача 4 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры».

 Для решения задачи 4 выделено из средств местного бюджета 1 914,7 тыс.руб. Освоено 1 909,6 тыс.руб., или 99,7%. Количество обслуживаемых учреждений юридических лиц составило 5 единиц, что соответствует плановому назначению.

 д) задача 5«Организация оснащения технического, хозяйственного и эксплуатационного обеспечения учреждений культуры».

 Для решения задачи 5 выделено 973 тыс. руб. Освоено 99,9 %. Количество обслуживаемых учреждений культуры хозяйственно-эксплуатационной группой составило 3 единицы.

 е) задача 6 «Поддержка муниципальных учреждений культуры поселений Западнодвинского района Тверской области».

 Для решения задачи 6 выделено из средств областного бюджета 326,4 тыс.руб. Освоено 97,9%. Денежные средства направлены на повышение заработной платы работникам МКУ «КСЦ поселка Старая Торопа».

 **Подпрограмма 2 «Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры»**

направлена на решение 2 задач:

 а) задача 1 «Укрепление материально- технической базы учреждений культуры Западнодвинского района».

 Для решения задачи 1 выделено 1 289,9 тыс. руб. Освоено 689,9 тыс.руб.,или 53,5%.

Проведены текущие ремонты помещений: краеведческого музея (95 тыс.руб.),клубных учреждений культуры (50 тыс.руб.),учебного кабинета ДШИ (236,2 тыс.руб.).

В соответствии с распределением из областного бюджета Тверской области бюджету муниципального образования Западнодвинский район выделено 308,7 тыс.руб. субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. На эти средства было приобретено в Бибиревский и Шараповский СДК световое и звуковое оборудование (проекторы, экран, микрофоны и проч.).

б) задача 2«Укрепление и развитие кадрового потенциала». В 2020 году 8 специалистов учреждений культуры прошли курсы повышения квалификации, что составляет 100 % от запланированного показателя.

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020году, рассчитанные в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, характеризуются следующими индикаторами:

 1. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 0,979

1.1.средний индекс достижения значений

показателей цели: 1

1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 0,955

1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий: 0,974

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы : 0,959

3.Показатель качества планирования

муниципальной программы: 0,864

4. Критерий эффективности реализации

муниципальной программы: 0,882

Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2020 году реализована умеренно эффективно.

**3. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.**

В результате деятельности администратора муниципальной программы – Отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Западнодвинского района Тверской области по исполнению установленных 44 показателей цели, задач, мероприятий исполнено более 80% показателей.

С целью эффективного управления реализацией муниципальной программы разработан и реализован план мероприятий, предусматривающий распределение обязанностей между ответственными исполнителями по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками.

 В течение 2020 года администратором муниципальной программы своевременно, по мере необходимости вносились изменения в муниципальную программу.

 Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета.

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2020 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области**

**«Развитие физической культуры и спорта»
на 2018 - 2023 годы**

**за 2020 год**

1. **Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 – 2023 годы (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2017 № 198 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 – 2023 годы».

Администратор муниципальной программы – Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 15 454,9 тыс.руб., или 96,9% от запланированных.

Достижение цели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Западнодвинского района» характеризуется 4 показателями цели:

а) показатель 1 «Уровень удовлетворенности населения Западнодвинского района физической культурой и спортом» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 68%;

б) показатель 2 «Доля населения Западнодвинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом» исполнен на 122,5% от запланированного показателя и составил 41,68%;

в) показатель 3 «Доля занимающихся в возрасте от 6 до 15 лет в муниципальном учреждении физкультурно-спортивной направленности» увеличен в 2 раза от запланированного показателя и составил 85,61%;

г) показатель 4 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом» исполнен на 144% от показателя и составил 9,36%.

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы:

а) подпрограмма 1 «Организация массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы».

 **Подпрограмма 1 «Организация массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»**

направлена на решение 2 задач:

 а) задача 1 «Дальнейшее развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Западнодвинского района».

 На финансовое обеспечение задачи 1 предусмотрено финансирование в размере 9 967,2 тыс.руб., освоено 100%. Организовано проведение среди всех возрастных групп и категорий населения Западнодвинского района 111 спортивно-массовых мероприятий и соревнований с участием 2 730 человек. Среди них: спартакиада поселений; спартакиада предприятий, организаций и учреждений; спартакиада учащихся по десяти видам спорта; спартакиада летних оздоровительных лагерей; спартакиада допризывной и призывной молодежи; международный Западнодвинский лыжный марафон, открытый летний чемпионат Тверской области среди лыжников, районные этапы спортивно – массовых мероприятий, таких как «Лыжня России» и «Кросс Наций».

 Сборные команды Западнодвинского района по футболу, волейболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, каратэ и боксу, греко-римской борьбе, теннису, шахматам принимали участие в чемпионатах и первенствах Тверской области. Проводились товарищеские встречи и турниры, в том числе с участием спортсменов из соседних районов и областей, по футболу, волейболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, шахматам, каратэ. Лучшие спортсмены района принимали участие во Всероссийских соревнованиях.

 На территории района в 2020 году, согласно плана, утвержденного Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области, проведены соревнования по лыжным гонкам - Международный Западнодвинский лыжный Марафон памяти Заслуженного тренера Республики Беларусь Б.С.Дубова. Западнодвинские спортсмены принимали активное участие в областных соревнованиях, а также в Первенстве области по лыжным гонкам; по ушу-саньда; по тяжелой атлетики; в летнем Чемпионате и Первенстве Тверской области по лыжероллерам.

 На территории района функционирует 13 секций по видам спорта. В сельской местности работают 2 секции по тяжелой атлетике (в поселке Старая Торопа и в поселке Ильино).

 В физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК), расположенном в городе Западная Двина, ежедневно занимаются около 150 человек. Всего по району систематически занимаются спортом: в секции колледж - 100 человек; в школах- 648 человек; в СК «Двина»- 339 человек; в ФОКе поселка Старая Торопа -94 человека, в тренажерном зале поселка Ильино -30 человек.

Проведено 2 муниципальных мероприятий по реализации комплекса ГТО. Общее количество участников мероприятий по реализации комплекса ГТО на муниципальном уровне составило 213человека, из них 13 человек выполнили нормативы комплекса ГТО.

 Проведены мероприятия по информационному обеспечению, пропаганде физкультуры и спорта в муниципальных средствах массовой информации. Количество тематических публикаций в газете «Авангард» составило 68единиц, что составляет 100% от запланированного показателя.

 б) задача 2 «Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Западнодвинского района и развитие кадрового потенциала».

На финансовое обеспечение задачи 2 предусмотрено финансирование в размере 5970,4 тыс.руб., освоено 91,9%.

Выполнены следующие работы: капитальный ремонт кровли ФОКа (4 561,1 тыс.руб.); работы по монтажу узла учета тепловой энергии в ФОКе (148,1 тыс.руб.); установлено ограждение центрального стадиона (425 тыс.руб.); установлена система видеонаблюдения (145,5 тыс.руб.); приобретено татами (208 тыс.руб.).

Все учреждения физической культуры и спорта Западнодвинского района находятся в нормативном состоянии.

Специалисты в области физической культуры и спорта ежегодно проходят курсы повышения квалификации. В 2020 году 2 специалиста повысили свои квалификации, что составляет 100% от запланированного.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2020 год все показатели задач исполнены.

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020году, рассчитанные в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, характеризуются следующими индикаторами:

1.Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 1,186 1.1.средний индекс достижения значений показателей цели 1,416

1.2.средний индекс достижения значений показателей задач 1

1.3.средний индекс достижения значений показателей мероприятий 0,994

2.Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,969

3.Показатель качества планирования муниципальной программы: 0,824

4.Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,009

Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2020 году реализована эффективно.

**3. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.**

В результате деятельности администратора муниципальной программы – Отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Западнодвинского района Тверской области по исполнению установленных 17 показателей цели, задач, мероприятий исполнены 16 показателей, или 94,1%.

С целью эффективного управления реализацией муниципальной программы разработан и реализован план мероприятий, предусматривающий распределение обязанностей между ответственными исполнителями по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками. В течение 2020 года администратором муниципальной программы своевременно, по мере необходимости вносились изменения в муниципальную программу.

Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета.

 Приложение 4

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2020 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области**

 **«Молодежная и социальная политика»**

 **на 2018-2023 годы**

 **за 2020 год**

**1.Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Молодежная и социальная политика» на 2018-2023 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №205 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Молодежная и социальная политика» на 2018-2023 годы».

Администратор муниципальной программы – Администрация Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 8 475,1 тыс. рублей, или 96,6 % от запланированных. Достижение цели муниципальной программы «Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи и ее интеграции в общество, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Западнодвинского района Тверской области и повышение роли молодежи в жизни страны» и цели 2 «Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально уязвимых категорий граждан, сокращение бедности за счет развития адресных форм социальной поддержки» характеризуется 3 показателями:

а) показатель 1цели 1«Доля молодых граждан Западнодвинского района Тверской области ориентированных на позитивные ценности» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 68%;

б) показатель 2 цели 1 «Уровень информированности молодежи о предоставляемых в Западнодвинском районе Тверской области возможностях для саморазвития и самореализации» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 48,5 %;

в) показатель 1 цели 2 «Доля граждан Западнодвинского района Тверской области, охваченных мерами социальной поддержки» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 21 %.

Достижение цели осуществлено в рамках реализации 2 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Молодежная политика»;

б) подпрограмма 2 «Социальная политика».

 **Подпрограмма 1 «Молодежная политика»**

 направлена на решение 4 задач:

 а) задача 1 «Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно- нравственного воспитания молодежи».

 Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено из средств местного бюджета 53,0 тыс.руб.

 За отчетный период проведено 20 мероприятий, направленных на развитие способностей проявления любви к Родине. Организован поминальный стол в деревне Брод на торжественной церемонии перезахоронения останков погибших воинов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.; проведены акции: «Георгиевская ленточка», «Блокадный хлеб», «Экологический десант»; патриотические мероприятия с участием юнармейского отряда «Земляне».

 Проведено 15 мероприятий, направленных на воспитание личности гражданина-патриота Родины. Организован выезд допризывной молодежи в воинскую часть. Проведены военно-спортивные игры «Зарница» и «Зарничка», День призывника.

 Проведено 20 тематических мероприятий, посвященных памятным датам и праздникам (1 мая, 9 мая, День города и района, День молодежи, День студента, День освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков, прочие). Организована акция «Бессмертный полк». Большинство мероприятий задачи 1 проведены в формате онлайн.

 б) задача 2 «Вовлечение молодежи в занятия творческой деятельностью и повышение правовой культуры».

 Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено из средств местного бюджета 5 тыс.руб.

 В целях поддержки талантливой молодежи и организации молодежного досуга на территории Западнодвинского района проведен ряд мероприятий с охватом 82% человек из числа молодежи. Среди организованных мероприятий - фестиваль театрализованных представлений ко Дню молодого избирателя.

 в) задача 3 «Развитие деятельности, направленной на профилактику асоциальных явлений, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, противодействие экстремизму и идеологии терроризма в молодежной среде».

 Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено из средств областного бюджета 335,2 тыс.руб.

 В 2020 году проведено 10 мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде. В числе таких мероприятий - акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни, а также мероприятия, стимулирующие развитие интеллектуальной и творческой способности молодежи. Примером служат проведение мониторинга и тестов по выявлению фактов экстремизма в молодежной среде; акция «Наркотикам скажем - нет!».

 На обеспечение деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Западнодвинского района (КДН) за счет средств областного бюджета выделено 335,2 тыс. руб. В 2020 году проведено 24 заседания КДН и ЗП. На рассмотрении комиссии поступило 142 административных материала. Все они были рассмотрены, из них: 10 –прекращены. По результатам рассмотрения дел вынесены административные наказания:110 штрафов и 22предупреждения.

 Регулярно, в течение 2020 года, все субъекты профилактики правонарушений несовершеннолетних проводили рейды с целью выявления условий проживаний, учебы, занятости и отдыха подростков, состоящих на учете; посещались места проведения досуга молодежи, а также скопления подростков. Так, в летние каникулы КДН проведено 10 проверок пребывания детей в оздоровительных лагерях, в результате которых нарушений выявлено не было.

 На 01.01.2021 года на учете в КДН состоит 9 подростков и 5 асоциальных семей, в которых проживают 10 детей и 7 родителей. В 2020 году было поставлено на учет 6 семей и 13 подростков, а снято – десять и шестнадцать соответственно. Причины постановки: совершение общественно опасных деяний; нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

 г) задача 4 «Содействие в решении жилищных проблем молодых семей».

 Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено из федерального, областного и местного бюджетов 3 042,9 тыс.руб. Освоено 100%.

 В 2020 году 6 молодых семей Западнодвинского района стали участниками подпрограммы «Содействие в решении социально- экономических проблем молодых семей и формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде» Государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы. Они получили социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в размере 35% от расчетной стоимости жилья.

 По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2020 год все запланированные показатели задач исполнены.

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в размере 3 436,1 тыс. руб. или 100% от плана.

 **Подпрограмма 2 «Социальная политика»**

направлена на решение 5 задач:

а) задача 1 «Развитие адресной помощи семье и детям».

Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено из местного бюджета 89 тыс.руб.

Организовано мероприятие «Новогодняя елка Главы района для детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей», направленное на оказание социальной поддержки семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Приобретено 593 новогодних подарка.

б) задача 2 «Повышение уровня и качества жизни старшего поколения через предоставление социальных выплат».

Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено из местного бюджетов 864 тыс.руб.

Организованы выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии 14 гражданам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Западнодвинского района.

Организованы выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Западнодвинского района»-4 гражданина.

в) задача 3 «Дооборудование, адаптация приоритетных объектов и услуг в социальной сфере жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения для обеспечения беспрепятственного доступа независимо от места проживания и услуг комплексной реабилитации инвалидов».

Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено из средств местного бюджета 40 тыс.руб.

Проведен комплекс мер по адаптации социально значимого объекта МАДОУ детский сад «Солнышко» (отремонтирована входная группа).

г) задача 4 «Приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), нуждающихся в улучшении жилищных условий».

Реализация данной задачи предполагает создание муниципального жилищного фонда для обеспечения права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) в предоставлении им благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма.

 Финансовые средства на реализацию задачи представлены в виде субвенции из областного бюджета Тверской области в размере 3 355,8 тыс. руб. Освоено 94,7%.Средства выделены под приобретение 4 квартир для специализированного жилищного фонда и предоставлены 4 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей (законных представителей), лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей).

д) задача 5 «Социальная поддержка специалистов отраслей социальной сферы».

Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено из местного бюджетов 936,7 тыс.руб. Освоено 866,8 тыс. руб., или 92,5%.

В 2020 году 3 специалиста в учреждениях образования и 8 специалистов в учреждениях здравоохранения, получили стимулирующую надбавку; 2 специалистам в отрасли здравоохранения возмещены затраты по найму жилья;1 специалисту в отрасли здравоохранения компенсированы выплаты по образовательному кредиту.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы в 2020 году все показатели задач исполнены.

 Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в размере 5 039 тыс. руб. или 94,4% от плана.

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуется следующими индикаторами:

1.Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 1

1.1.средний индекс достижения значений показателей цели: 1

1.2.средний индекс достижения значений показателей задач:0,98

1.3. средний индекс достижения значений показателей мероприятий: 1,048

2.Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,966

3.Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,950

4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

эффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде.

5.Показатель качества планирования муниципальной программы: 0,917

**3.Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.**

 В течение 2020 года администратором муниципальной программы осуществлялся мониторинг реализации муниципальной программы посредством регулярного сбора от ответственных исполнителей муниципальной программы информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, а также информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы, осуществлялся анализ полученной информации и оценка возможности достижения целевых показателей муниципальной программы.

 Администратором муниципальной программы в течение всего 2020 года планомерно проводилась работа по корректировке мероприятий муниципальной программы и соответственно показателей мероприятий. Проводилось перераспределение бюджетных ассигнований с целью более эффективного их использования и недопущения социальной напряженности среди населения.

Приложение 5

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования

Западнодвинский район Тверской области за 2020 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области**

 **«Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения»**

**на 2018-2023 годы**

**за 2020 год**

**1.Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский район Тверской области **«**Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности» на 2018-2023 годы» (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №203 «О муниципальной программе «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения» на 2018-2023 годы».

Главный администратор(администратор) муниципальной программы - Администрация Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 2 236,1 тыс.руб., или 93,1% от запланированных 2 402,9 тыс.руб.

 Муниципальная программа направлена на достижение цели: «Повышение комплексной безопасности жизнедеятельности населения на территории Западнодвинского района».

Достижение цели в 2020 году характеризуется 4 показателями:

а) показатель 1 «Уровень преступности на территории Западнодвинского района» исполнен на 66,3% от запланированного показателя.

Рост уровня преступности связан с вынужденной безработицей в условиях пандемии корона вирусной инфекции и социально-экономическими трудностями.

б) показатель 2 «Доля граждан, негативно относящихся к потреблению наркотиков»

исполнен на 100% и составил 92%;

 в) показатель 3 «Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Западнодвинского района» исполнен на 116,1% и составил 0,31 на 1000 человек населения. Причина: увеличение мероприятий, связанных с пропагандой ПДД;

 г) показатель 4 «Уровень социального риска чрезвычайных ситуаций на территории Западнодвинского района» исполнен и составил 0. Погибших в результате ЧС в 2020 году на территории Западнодвинского района не зарегистрировано.

 Достижение цели осуществлено в рамках реализации 3 муниципальных программ**:**

 а) подпрограмма 1 «Повышение правопорядка и общественной безопасности»;

 б) подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения»;

 в) подпрограмма 3 «Повышение эффективности мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной подготовке, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах».

**Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и преступлений среди населения Западнодвинского района***»*

направлена на решение 4 задач:

 а*)* задача 1 « Развитие системы профилактики правонарушений в Западнодвинском районе Тверской области».

 Для решения задачи на реализацию мероприятий по установке приборов видеонаблюдения и обслуживанию системы видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием граждан выделено из средств районного бюджета 81 тыс.руб. Уровень освоения бюджетных средств составил 95,3%,или 77,2 тыс.руб. Установлена видеокамера в городе Западная Двина по ул.Комсомольская (мост).

 б) задача 2 «Организация и обеспечение деятельности административной комиссии Западнодвинского района».

 Для решения задачи на реализацию мероприятия «Осуществление переданных государственных полномочий Тверской области по созданию административной комиссии и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» из областного бюджета выделено 132 тыс. руб. Уровень освоения 100%. На заседаниях административной комиссии Западнодвинского района за отчетный период рассмотрено 10дел об административных правонарушениях. По 10 делам вынесены постановления о назначении административного наказания. Сумма штрафов составила 29 тыс.руб. Все штрафы уплачены в установленные сроки для добровольного исполнения.

 в) задача 3 «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту.

 Для решения задачи на реализацию мероприятий из средств местного бюджета выделено 20 тыс.руб. Освоено 100%.

На организацию мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни израсходовано 9,9 тыс.руб. Приобретен и установлен баннер «Твоя жизнь-твой выбор! Живи без наркотиков!».

На организацию мероприятий, направленных на совершенствование правоохранительной деятельности в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их контрабандой израсходовано 5,3 тыс.руб. Приобретен и установлен баннер антинаркотической направленности.

На организацию мероприятий, направленных на повышение эффективности оказания наркологической помощи, израсходовано 4,8 тыс.руб. Проведено 10 мероприятий. Приобретена сувенирная продукция ко Дню борьбы со СПИДом; мероприятиям антинаркотической направленности.

 В районной газете «Авангард» размещено 20 публикаций по вопросам профилактики немедицинского потребления наркотиков, психотропных веществ и их незаконного оборота в Западнодвинском районе.

 г) задача 4 «Предупреждение угроз и профилактика проявлений терроризма и экстремизма в Западнодвинском районе во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, религиозными организациями, общественными объединениями и иными институтами гражданского общества».

 Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено из средств районного бюджета 10,0 тыс.руб. Уровень освоения бюджетных средств составил 93% . Приобретен баннер антитеррористической направленности.

 Координационным органом, обеспечивающим взаимодействие всех ветвей власти на территории Западнодвинского района, осуществляющих борьбу с терроризмом, является антитеррористическая комиссия. В 2020 году проведено 5 заседаний комиссии. Организовано проведение тематических круглых столов и семинаров по вопросам противодействия угрозам проявления экстремизма и терроризма. С участием органов местного самоуправления проведено 1 антитеррористическое учение.

 Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в размере 238,5 тыс.руб., что составляет 98,1% от плановых назначений.

 **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» направлена** на решение 2 задач:

 а) задача 1 «Совершенствование системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения».

 В рамках решения задачи в течение отчетного периода опубликовано в районной газете «Авангард» 5 информационных материалов, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма, повышение правового сознания и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. Осуществлено ОГИБДД более 60 профилактических мероприятий, направленных на сокращение аварийности на автомобильном транспорте.

 б) задача 2 «Снижение детского дорожно-транспортного травматизма».

 Для решения задач на реализацию мероприятий выделено из средств районного бюджета 22,2 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных средств составил 47,7%. Количество ДТП с участием детей на территории района составило 3 единицы.

В рамках решения задачи оформлена подписка на газету «Добрая дорога в детство» в детских дошкольных учреждениях района. Проведена профилактическая акция «Внимание-дети» с привлечением средств массовой информации. Районное мероприятие с детьми- конкурс «Безопасное колесо» в 2020 году не проводился ,в связи с введенными ограничительными мерами из-за пандемии.

 **Подпрограмма 3 «Повышение эффективности мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной подготовке, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах»** направлена на решение 5 задач:

 а) задача 1 «Осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Для решения задачи на реализацию мероприятий израсходовано из средств местного бюджета 150,0 тыс.руб.Освоено 42,4 тыс. руб., или 28,3%. Причина: в результате заключения договора, путем запросов коммерческих предложений образовалась экономия. Приобретено 8 ед. противогазов; 5 ед. ранцевых огнетушителей для организации и укомплектования патрульно-мобильных групп.

Организована деятельность Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Западнодвинского района. В 2020 году проведено 5 заседаний комиссии (4 плановых, 1 внеплановое).

Заключены договора на поставку техники, личного состава, стройматериалов и продовольствия в случае возникновения ЧС с организациями и предприятиями округа. Спланирован порядок эвакуации населения из зон подтопления. Определены и подготовлены пункты временного размещения населения. На случай возиковения ЧС созданы 3 врачебно-сестринских бригады. Создана группировка сил и средств личного состава, техники.

 б) задача 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Западнодвинского района».

Подготовлен комплексный план по предупреждению и смягчению последствий от пожаров в лесах, объектах экономики и населенных пунктов в пожароопасный период на территории района. Проведены мероприятия по уточнению сил и средств, привлекаемых на противопожарные мероприятия, подготовлен план опашки населенных пунктов.

Количество пострадавших от пожаров на территории района за отчетный период составило 3 человека.

 в) задача 3 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья».

На реализацию мероприятий задачи выделены 10 тыс.руб., освоено 97 % средств. Изготовлены и установлены предупреждающие знаки. Организована разъяснительная работа среди населения по предупреждению несчастных случаев на водных объектах района. Число пострадавших в результате происшествий на водных объектах составило 0 человек.

 г) задача 4 «Развитие ЕДДС Западнодвинского района-органа повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

 Для решения задачи на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы выделено из средств районного бюджета 1 962,7 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных средств составил 98,6%.

Организовано взаимодействие ЕДДС в пределах своих полномочий со всеми дежурно-диспетчерскими службами, входящими в ОСОДУ муниципального района, по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных (аварийных) ситуациях, происшествиях и совместных действий при угрозе или возникновении ЧС, происшествий.

В 2020 году на телефон «горячей линии» «06» поступило 235 обращений. Все они рассмотрены.

 д) задача 5 «Поддержание мобилизационной готовности органов местного самоуправления и организаций на уровне, гарантирующем их перевод на работу в условиях военного времени, защита сведений, составляющих государственную тайну».

В 2020 году ОМСУ Западнодвинского района организовывали мероприятия, связанные с мобилизационной подготовкой и мобилизацией в рамках своих полномочий. На реализацию мероприятий по содержанию и эксплуатационно - техническому обслуживанию средств вычислительной техники для обработки сведений, содержащих государственную тайну" запланировано 15 тыс. руб., средства не освоены.

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020году, рассчитанные в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, характеризуются следующими индикаторами:

1.Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 0,991

1.1.средний индекс достижения значений показателей цели: 0,956

1.2.средний индекс достижения значений показателей задач: 1,081

1.3.средний индекс достижения значений показателей мероприятий: 0,908 2.Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,9313.Показатель качества планирования муниципальной программы: 0,7594.Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,808

Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2020 году реализована эффективно.

 **3.Анализ результатов деятельности главного администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.**

 С целью эффективного управления реализацией муниципальной программой разработан и реализован план мероприятий, определяющий деятельность каждого структурного подразделения по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и ее ответственных исполнителей.

 В случае увеличения финансирования отдельных мероприятий выносились предложения по изменению ОБАС на реализацию муниципальной программы, обеспечивалось своевременное внесение изменений в муниципальную программу (3 изменения в 2020 году).

 С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы главного администратора:

а) повышается ответственность исполнителей за достижение значений показателей реализации мероприятий муниципальной программы;

б) совершенствуется система контроля реализации программы мероприятий.

Приложение 6

к сводному докладу о ходе реализации и

 об оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Западнодвинский район Тверской области

за 2020 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области**

**«Развитие экономики» на 2018-2023 годы**

**за 2020 год**

 **1.Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие экономики» на 2018-2023 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №208 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие экономики» на 2018-2023 годы».

Администратор муниципальной программы -Администрация Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы за 2020 год составил 49,6 тыс. руб., или 82,6 % от запланированных 60,0 тыс. руб.

Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение сбалансированного экономического роста отраслей экономики на территории Западнодвинского района Тверской области» характеризуется 3 показателями:

а) показатель 1 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 жителей» исполнен на 89 % и составил 30,2 единиц.

На уменьшение запланированного показателя оказало увеличение числа закрытых (ликвидированных) субъектов малого и среднего предпринимательства в районе и переход на режим самозанятости.

б) показатель 2 «Количество туристов, посетивших Западнодвинский район» исполнен на 80% и составил 4,8 тысяч человек.

На уменьшение запланированного показателя повлияло введение ограничительных мер в связи с пандемией корона вируса.

в) показатель 3 «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) исполнен на 83,7% и составил 83,1%.

На уменьшение запланированного показателя повлияло сокращение поголовья крупного рогатого скота, и как следствие сокращение производства молока.

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

а) подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»;

б) подпрограмма 2 «Развитие туризма»;

в) подпрограмма 3 «Содействие в развитии сельского хозяйства»;

г) подпрограмма 4 «Обеспечение социально-экономического прогнозирования и планирования».

**Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства**» направлена на решение 5 задач:

а) задача 1 «Развитие форм и методов взаимодействия органов муниципальной власти и бизнес-сообщества».

Для решения задачи 1 на реализацию мероприятий по проведению совещаний, конкурсов, круглых столов, конференций и других мероприятий по актуальным проблемам предпринимательства из средств местного бюджета выделено 10 тысяч рублей. Средства не освоены из-за отмены мероприятий, в связи с введением ограничительных мер из-за пандемии корона вируса.

Организационные, экономические и другие меры оказания помощи в развитии малого и среднего предпринимательства, принятые на муниципальном уровне:

1.Утверждена муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский район «Развитие экономики» на 2018-2023 годы, подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства».

2.В целях развития и поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляют деятельность следующие структуры поддержки:

-отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации Западнодвинского района;

- бизнес-центр при МКУ «МЦБ Западнодвинского района».

3.Регулярно проводятся социологические опросы (анкетирование) по проблемам развития малого и среднего предпринимательства на территории района с целью совершенствования муниципальной политики в области поддержки и развития малого предпринимательства, совершенствования деятельности структур поддержки.

4.Ежеквартально проводятся заседания Совета предпринимателей при главе района. Работа Совета способствует более широкому информированию субъектов малого предпринимательства о реализации мероприятий муниципальной программы, об изменениях в законодательстве в сфере предпринимательства, что положительно сказывается на осуществлении конструктивного диалога между администрацией района и предпринимательским сообществом района

5.В рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства района, по результатам торгов на право заключения договоров аренды среди субъектов малого и среднего предпринимательства, заключено 5 договоров аренды нежилого помещения с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Разработан перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП). Доля объектов, включаемых в Перечень, от общего количества объектов в реестрах имущества, составляет 11,08%.

б) задача 2 «Создание положительного имиджа предпринимателей».

В рамках реализации мероприятий по формированию положительного образа предпринимателя и популяризации роли предпринимательства в 2020 году:

-опубликовано 6 статей в районной газете «Авангард» на темы «Налог на профессиональный доход или режим «самозанятые». Разбираемся, что к чему», «Антикризисные и действующие меры финансовой поддержки предпринимателей», «Организация и софинансирование рекламных компаний», «Специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Налог на профессиональный доход» и другие;

-проведены деловые («Первые шаги в бизнес») и интеллектуальные игры («Что? Где? Когда?», «Контрольная закупка») на экономические темы среди учащихся Западнодвинского технологического колледжа, учащихся старших классов СОШ №2 и СОШ №1 г.Западная Двина;

-организовано информирование предпринимателей района о проводимых мероприятиях.

Количество вновь открывшихся субъектов предпринимательства в 2020 году составило 72 единицы.

в) задача 3 «Совершенствование системы получения субъектами малого и среднего предпринимательства организационной, методической, консультационной и информационной поддержки».

С целью осуществления целенаправленной, систематической, оперативной информационной поддержки малому и среднему предпринимательству района при МКУ «МЦБ Западнодвинского района» создан Бизнес-центр. Бизнес-центр взаимодействует с Деловым информационным центром при Тверской областной библиотеке им. А.М.Горького, Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области, Отделом экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации района, Межрайонной налоговой инспекцией, Отделением пенсионного фонда, Центром занятости населения Западнодвинского района, Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг Западнодвинского района Тверской области, Прокуратурой района, банковскими структурами.

В 2020 году на базе Бизнес-центра оказано более 96 консультации, в том числе 16-по составлению бизнес-плана. Оформлен информационный стенд «Открой свое дело» на тему «Бизнес по разведению рыбы». Кроме того, оформлены 2 стенда «Информация» на темы: «Центр оказания услуг «Мой бизнес», «Переход с ЕНВД на новую систему налогообложения».

 Проведено 2 информационных мероприятия под названием «Деловая среда». Темами встречи с субъектами МСП стали «Электронная трудовая книжка», «Соблюдение обязательных требований в сфере миграции» и другие.

 Выпущено 6 буклетов на актуальные для предпринимателей темы («ЕНВД в 2020 году», «Патентная система налогообложения», «Страховые взносы» и прочие).

 Проведен обучающий налоговый семинар по вопросам изменения в налоговом законодательстве. Организован ряд тематических видеоконференции и вебинаров для предпринимателей.

Информирование субъектов предпринимательства о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Тверской области осуществлялось на сайтах Министерства экономического развития Тверской области; администрации Западнодвинского района, районной газеты «Авангард»; посредством рассылок на электронные адреса предпринимателей. В 2020 году 14 субъектам предпринимательства, или 4 % от числа зарегистрированных, оказана государственная поддержка.

 г)задача 4 «Развитие молодежного предпринимательства».

Для решения задачи по развитию молодежного предпринимательства в 2020 году силами работников администрации района, Бизнес-центра, учебных заведений района:

 -проведены экономические и деловые игры, викторины;

-организованы профориентационные мероприятия; мероприятия, посвященные Всемирному дню защиты прав потребителей;

-другие мероприятия с участием молодежи (в режиме онлайн).

 Количество участников мероприятий составило 102 человека.

д) задача 5 «Реализация муниципальной составляющей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка».

В результате расширения доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, в 2020 году предоставлены Фондом содействия кредитованию Тверской области 2 займа субъектам МСП города Западная Двина -ИП Васильева О.Г.-5000 тыс. руб., ООО «Новь»-5000 тыс. руб; 1 займ- СПК "Западнодвинское молоко" (д.Бибирево Западнодвинский район) на сумму 350 тыс.руб.

В 2020 году в Западнодвинском районе количество самозанятых граждан, вставших на налоговый учет, составило 156 человек.

**Подпрограмма 2 «Развитие туризма»**

направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 «Создание условий для развития туристской инфраструктуры в Западнодвинском районе».

В Западнодвинском районе активно развивается культурно-познавательный, экологический туризм. В течение 2020 года территорию Западнодвинского района посетило 4,8 тыс. человек. В настоящее время в районе имеются 3 гостиницы для размещения туристов, трехзвездочный Парк-Отель, 7 охотничьих хозяйств. Сформирован реестр свободных земельных участков в сфере туризма. Предлагается 17 земельных участков и свободных населенных пунктов для размещения объектов туризма. Информация о туристских возможностях Западнодвинского района освещалась в районной газете «Авангард» и на официальном сайте администрации Западнодвинского района.

б) задача 2 «Развитие межрегионального и межмуниципального сотрудничества в Западнодвинском районе».

Для решения задачи 2 на реализацию мероприятий по развитию межрегионального и межмуниципального сотрудничества выделено 49,6 тыс. руб., освоено 99,2%.

Проведено 8 мероприятий (с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер), направленных на привлечение туристов. Среди них: соревнования на мотоблокахвездеходах; мероприятия «Масленница», «Пасха светлая» и другие. Приобретена сувенирная продукция с символикой Западнодвинского района

**Подпрограмма 3 «Содействие в развитии сельского хозяйства**»

направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Создание условий для развития отраслей растениеводства и животноводства».

Основу агропромышленного комплекса района составляют: ООО «Барино», ООО СПК «Улинский», СПК «Западнодвинское молоко», ООО «Абинат», индивидуальный предприниматель, глава КФХ Присмаков Л.В.

 В 2020 году сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами района получено:18 тонн зерновых (на 31 тонну меньше, чем в 2019 году), 38 тонн картофеля (на 84 тонны меньше, чем в 2019 году), 60 тонн мяса (на 4,6 тонн меньше, чем в 2019 году). Кроме того, наблюдается снижение объемов производства молока на 89 тонн (226 тонн в 2020 году) по сравнению с уровнем прошлого года. На снижение объемов производства молока повлияла неблагоприятная ситуация, которая сложилась в СПК «Антоново». Лучшие показатели по всем позициям сельскохозяйственного производства достигнуты в ООО «Барино».

 В результате оказания содействия в подготовке пакета документов для предоставления в Министерство сельского хозяйства Тверской области с целью привлечения средств из федерального и областного бюджетов на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, 2 сельхозтоваропроизводителя района («ООО «Барино» и ООО «СПК «Улинский») получили государственную поддержку.

 Кроме того, в 2020 году ООО «Барино» получило еще 2 вида поддержки в виде субсидий на возмещение части затрат на культур-технические мероприятия на мелиорированных землях; за реализованное молоко.

 Всего в рамках государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» в 2020 году сельхозтоваропроизводители района получили господдержки на сумму 803 тыс.рублей.

б) задача 2 «Повышение доступности кредитов, снижение рисков в сельском хозяйстве».

Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области (далее-Фонд) реализуются меры государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Тверской области в виде микрозаймов (за счет бюджетных средств) и поручительства по кредитным договорам, договорам лизинга, а также по договорам банковской гарантии).

В 2020 году СПК «Западнодвинское молоко» получил займ в Фонде в объеме 350 тыс.руб.

в) задача 3 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов".

В 2020 году мероприятия по улучшению жилищных условий граждан РФ, проживающих в сельской местности реализовались в рамках Государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области » на 2017-2022 годы.

Организованы публикации в районной газете "Авангард", а также размещение на официальном сайте администрации Западнодвинского района информации о предоставлении субсидии на строительство/приобретение жилья для граждан РФ проживающих и работающих на сельских территориях, либо изъявивших желание переехать на ПМЖ на сельские территории и работать там; консультирование граждан при личных обращениях.

В 2020 году за получением вышеуказанной субсидии никто не заявлялся.

г) задача 4 «Оказание содействия в развитии кадрового потенциала в агропромышленном комплексе".

Проблема закрепления молодежи на селе по-прежнему остается довольно острой.

Количество вакансий в сельской местности составляет 8 единиц. Ощущается нехватка доярок, механизаторов, ветврачей и прочих специалистов. Дефицит объясняется слабым притоком молодых кадров.

Для того чтобы увеличить поток специалистов, местными властями оказывалось содействие в подготовке пакета документов для предоставления в Министерство сельского хозяйства в целях получения дополнительных выплат молодым специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации и КФХ.

2 молодым специалистам, работающий в ООО «Барино» ежеквартально предоставлялись дополнительные выплаты.

Кроме того, одним из направлений закрепления кадров является профессиональная ориентация школьников. В 2020 году Бизнес-центром проведены профориентационные мероприятия среди учащихся школ района.

**Подпрограмма 4 «Обеспечение социально-экономического прогнозирования и планирования»**

направлена на решение 3 задач:

Задача 1 «Формирование стратегических документов социально-экономического развития Западнодвинского района».

В соответствии с ФЗ от 28.06.2014 №172 «О стратегическом планировании», в целях применения практики среднесрочного планирования, в муниципальном образовании Западнодвинский муниципальный район сформирован среднесрочный прогноз социально-экономического развития муниципального образования и 11 муниципальных программ. В течение года, по мере необходимости, в указанные документы стратегического планирования вносились изменения.

Задача 2 «Анализ и мониторинг социально-экономической ситуации на территории Западнодвинского района».

В соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008№607 «Об оценке эффективности деятельности ОМСУ городских округов и муниципальных районов» ежегодно проводится оценка показателей деятельности ОМСУ Западнодвинского района и готовится доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности ОМСУ Западнодвинского района за отчетный год.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» администрацией Западнодвинского района на территории района проводится ежедневный мониторинг цен на продовольствие. Мониторинг осуществляется по фиксированному набору продуктов из 40 наименований.

В рамках реализации стандарта развития конкуренции ежегодно проводится мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке товаров и услуг Западнодвинского района. Проводятся опросы предпринимателей района о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Западнодвинского района (36 ед.) и потребителей товаров и услуг на территории района (38 ед.).

Задача 3 «Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район».

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году все 11 муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район признаны эффективными/умеренно эффективными

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020году, рассчитанные в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, характеризуются следующими индикаторами:

 Индекс достижения значений показателей

 муниципальной программы: 0 ,877

1.1.средний индекс достижения значений

показателей цели: 0,840

1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 0,856

1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий: 1,002

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы: 0,826

3.Показатель качества планирования

муниципальной программы: 0,750

4. Критерий эффективности реализации

муниципальной программы: 0,8

Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2020году реализована умеренно эффективно.

**3.Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы**.

В результате целенаправленной деятельности администратора муниципальной программы - администрации Западнодвинского района Тверской области по исполнению установленных показателей в 2020 году, были достигнуты наивысшие результаты. Среди них:

-количество публикаций в периодических изданиях информационных материалов, увеличено в 1,2 раза;

-количество субъектов МСП, обратившихся за информацией и консультацией, в том числе через Бизнес-центр, увеличено в 1,2 раза;

-количество приобретаемой сувенирной продукции, увеличено более чем в 2 раза и т.д.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы администратором муниципальной программы:

а) осуществляется контроль над реализацией программных мероприятий, за соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;

б) повышается ответственность исполнителей за достижение значений показателей реализации муниципальной программы;

в) принимаются меры по улучшению межведомственного взаимодействия в ходе реализации муниципальной программы;

г) организуются общественные обсуждения, публикации в СМИ, на сайте администрации Западнодвинского района вопросов по реализации муниципальной программы.

Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета.

 Приложение 7

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2020 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области**

**«Развитие дорожного хозяйства, общественного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства»
на 2018 – 2023 годы за 2020 год**

 **1.Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский район Тверской области "Развитие дорожного хозяйства, общественного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства» на 2018-2023 годы (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №207 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие дорожного хозяйства, общественного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства» на 2018-2023 годы».

Главный администратор муниципальной программы - администрация Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 90 275,2 тыс.руб., или 90,8% от запланированных 99 431,1 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий..

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели: «Обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства, общественного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства в Западнодвинском районе».

Основными показателями, характеризующими достижение цели муниципальной программы в 2020 году, являются:

а) показатель 1 «Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» исполнен на 133% от запланированного показателя и составил 2,22%;

б) показатель 2 «Количество перевезенных пассажиров транспортом общего пользования» исполнен на 96% от запланированного показателя и составил 380 тыс.чел. На снижение данного показателя повлияло увеличение количества такси и частного транспорта в районе.

в) показатель 3 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры" исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 42% .

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

а) подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства»;

б) подпрограмма 2 «Развитие общественного транспорта»;

в) подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйстваазРррРР».

**Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства»**

направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов».

Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено из средств областного и районного бюджетов 42 142,8 тыс.руб., освоено 35 774,4 тыс. руб., или 85%.

За счет этих средств осуществлено:

содержание дорог местного значения 598,29 км;

ямочный ремонт дорожного покрытия 773 м2;

светофорное обслуживание 68 светофоров;

ремонт светофора на перекрестке ул. Школьная – ул. Фадеева;

обновление дорожной разметки 1000 м2;

устройство железобетонной трубы по ул. Вокзальная;

замена крышки горловины на колодце по ул. Школьная;

устройство парковочной площадки по ул. Щербакова;

изготовление проектной документации на 2020 и 2021 года.

Кроме того, на условиях софинансирования, проведен ремонт местных дорог с заменой асфальтного покрытия общей протяженностью 2,87 км по ул. Комсомольская, Пролетарская, Калинина, Культурная, Вокзальная в городе Западная Двина и по ул. Советская в поселке городского типа Старая Торопа Западнодвинского района.

При участии областного софинансирования отремонтирована и дворовая территория площадью 780 м3по ул. Щербакова, д.24 в городе Западная Двина. Осуществлен строительный контроль (технический надзор) за качеством и объемом работ при выполнении работ на софинансируемых объектах.

Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в Западнодвинском сельском поселении (д. Ануфриево) Западнодвинского района Тверской области.

б) задача 2 «Осуществление государственных полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения Тверской области (3 класс)»

Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено субвенции из областного бюджета в сумме 11 318,1 тыс.руб. Освоено 100% средств. Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования регионального значения (3 класс) составила 187,8 км.

в) задача 3 «Реализация муниципальной составляющей национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Для решения задачи на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения выделено из средств областного и местного бюджетов 2 658,2 тыс.руб., освоено 2 558,6тыс.руб.или 97%.

За счет этих средств осуществлены мероприятия, направленные на обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Установлено 52 м пешеходного ограждения; организовано освещение у пешеходных переходов- 7 фонарей (45 пог.м.); нанесена разметка горячим пластиком 784 м2; установлено 32 светофора (П1, Т1, Т7).

 **Подпрограмма 2 « Развитие общественного транспорта»**

направлена на решение 3 задач:

 а) задача 1 «Поддержка регулярных перевозок пассажиров общественным транспортом»;

 б) задача 2 «Обеспечение устойчивого функционирования общественного транспорта, повышения качества транспортных услуг»;

в) задача 3 "Повышение безопасности предоставления услуг по перевозке пассажиров и школьников общественным транспортом".

Для решения задач подпрограммы на реализацию мероприятий выделено из средств областного бюджета 15 551,7 тыс.руб.и из средств местного бюджета 14 198,9 тыс.руб. Освоено 18 080,8 тыс. руб., или 93 %.

Организация регулярных перевозок пассажиров в Западнодвинском районе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

 Услуги по пассажирским перевозкам Западнодвинского района предоставляет перевозчик - МУП «Западнодвинское АТП». В реестре маршрутов регулярных перевозок на территории Западнодвинского района значится 12 маршрутов. Все маршруты являются социально-значимыми и обеспечивают минимальные социальные требования транспортного обслуживания населения на пригородных маршрутах автомобильного транспорта. Общая протяженность этих маршрутов 378,6 км.

 Субсидии на межмуниципальных маршрутах обеспечивает Министерство транспорта Тверской области.

 Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом составило 380 тыс. пассажиров.

 **Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйстваазРррРР»**

направлена на решение 6 задач:

 а) задача 1 "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства городского поселения г. Западная Двина».

 Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено 15 221,9 тыс.руб., освоено 14 499,6 тыс. руб., или 95,3%.

 На основании подписанного Соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения город Западная Двина, администрация Западнодвинского района исполняет полномочия по организации благоустройства, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения на территории городского поселения город Западная Двина.

 В целях снижения аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и в целях повышения качества предоставляемых услуг, в отчетном периоде проведены самые необходимые мероприятия.

Основным направлением по организации работы в сфере теплоснабжения стало поддержание сетей в исправном техническом состоянии, своевременная и качественная подготовка к отопительному сезону. Протяженность обслуживаемых тепловых сетей составила 16,1 км. Затраты на по организации теплоснабжения составили 1 793,8 тыс.руб.

В сфере теплоснабжения в 2020 году выполнены работы по ремонту участка теплотрассы по ул. Мира (318 м). Силами теплоснабжающих организаций ООО «Теплосети» и ООО «Домекс» выполнены работы по текущему ремонту 252 м тепловых сетей, в том числе:4 м –по ул. Октябрьская; 42 м –по ул. Кирова 17; 44 м –по ул. Трудовая; 24 м –по ул. Первомайская; 34 м –по ул. Щербакова 24; 64 м –по ул. Западнодвинская; 28 м –по ул. Молодежная, д.1; 12 м –по ул. Текстильная (от котельной ПМК).

Затраты по организации водоснабжения и водоотведения составили 3 459,6 тыс.руб.

 Затраты по организации услуг по биологической очистке сточных вод составили 4 983,7 тыс.руб.

Выполнены следующие работы: капитальный ремонт по двум проектам (2,2 км) системы водоотведения по ул. Трудовая - ул. Маяковского - ул. Калинина и системы водоотведения по ул. Молодежная - ул. Береговая - ул.Калинина. Отремонтирована КНС по переулкам Октябрьский, Типографский. Произведена замена глубинного насоса, частного преобразователя и подъемного троса на артезианской скважине по ул. Фадеева. Заменено водоподъемное оборудование артезианской скважине по ул. Щербакова. Отремонтирована водопроводная сеть по ул. Фадеева д. 20-32. Заменен сорбент в фильтрующих баках на станции очистки ул. Фадеева..

Затраты по организации электроснабжения составили 4 262,5 тыс.руб.

В течении 2020 года осуществлялась бесперебойная подача энергоснабжения в городе; было организовано обслуживание объектов наружного уличного освещения. В рамках муниципального контракта проведены работы по обновлению электролинии на пер. Пригородный: установлены дополнительные железобетонные опоры (3 шт.), светодиодные светильники (17 шт.), счетчики (2 шт.). На ул. Вокзальная 2а установлена железобетонная опора и произведена замена четырех светильников с ртутными лампами на светодиодные. Заменены старые счетчики (4 шт.) на новые по ул. Школьная и ул.Горького.

 б) задача 2 «Содержание муниципального жилищного фонда городского поселения г. Западная Двина».

Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено 604,5тыс.руб.,освоено 520,6 тыс.руб., или 86,1 %. Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского поселения город Западная Двина, составила 2 004 кв.м.

Отремонтировано 5 жилых помещений. Проведены работы по ремонту кровли и печных труб; ремонту и замене входных групп МКД, фундамента, отмостков; заделке межпанельных швов и другие.

 Взносы на проведение капитального ремонта за муниципальные жилые помещения региональному оператору перечислялись своевременно и в полном объеме.

 в) задача 3 «Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения в городском поселении г. Западная Двина».

 Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено 5 932,2 тыс.руб., освоено 5 520,5 тыс.руб., или 93 %.

Осуществлены следующие работы на общественных территориях: убрано 26 переросших и сухих деревьев; отремонтированы и очищены общественные питьевые колодцы; обслужены 12 муниципальных клумб с декоративными насаждениями и цветочными культурами; обслужены фонтан и водопад, прочие работы.

 г) задача 4 «Обеспечение содержания и благоустройства мест захоронения на территории городского поселения г. Западная Двина».

 Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено 668,3 тыс.руб., освоено 80 %.В течении отчетного периода проводились работы по содержанию и благоустройству мест захоронений на территории города Западная Двина: уборка территории; вывоз мусора; скос травы; спиливание аварийных деревьев; уход за памятниками на воинском (общем) захоронении, пр.

 д) задача 5 «Организация оказания бытовых услуг населению".

 Для решения задачи на реализацию мероприятий по возмещению затрат, связанных с оказанием услуг бани населению, выделено субсидии из местного бюджета 1 445,5 тыс.руб., освоено 100 %. На территории городского поселения город Западная Двина услуги бани предоставляет МУП «Горбани». За 2020 год количество помывок составило 11 000 ед.

е) задача 6 «Реализация муниципальной составляющей Федерального проекта в рамках национального проекта «Экология».

Уровень проведенных мероприятий по реализации федеральных проектов составил 100%.

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020году, рассчитанные в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, характеризуются следующими индикаторами:

 1.Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 1,053 1.1.средний индекс достижения значений показателей цели: 1,095

1.2.средний индекс достижения значений показателей задач: 1,016 1.3. средний индекс достижения значений показателей мероприятий:1,018 2.Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы:0,908

 3.Показатель качества планирования муниципальной программы: 0,909

 4.Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,05

Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2019 году реализована эффективно.

**3.Анализ результатов деятельности главного администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы**.

В результате целенаправленной деятельности главного администратора муниципальной программы - администрации Западнодвинского района Тверской области по исполнению 66 установленных показателей целей, задач, мероприятий исполнено более 90% показателей.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы главным администратором муниципальной программы:

а) осуществляется контроль над реализацией программных мероприятий, за соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;

б) повышается ответственность исполнителей за достижение значений показателей реализации муниципальной программы.

Приложение 8

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2020 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области**

**«Формирование современной городской среды»
на 2018 – 2024 годы за 2020 год**

 **1.Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский район Тверской области "Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №202 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы».

Администратор муниципальной программы - администрация Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 8 589,1 тыс.руб., или 99,2 % от запланированных 8 654,2 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели: «Кардинальное повышение комфортной городской среды на территории городского поселения город Западная Двина, повышение индекса качества городской среды».

 Достижение цели характеризуется 4 показателями:

1)показатель 1 «Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий, полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий» исполнен на 100%и составил 100%;

 2) показатель 2 «Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий» исполнен на 100% и составил 100%;

 3) показатель 3 «Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий» исполнен на 100 % и составил 100%;

 4) показатель 4 «Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» исполнен на 100% и составил 15%.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

а) подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»;

б) подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования».

**Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»**

направлена на решение 4 задач:

а) задача 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения город Западная Двина»;

б) задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского поселения город Западная Двина»;

в) задача 3 "Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта ("Формирование комфортной городской среды");

г) задача 4 «Создание механизмов развития комфортной городской среды по благоустройству дворовых территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Для решения задач на реализацию мероприятий подпрограммы выделено 1 397,7 тыс.руб., освоено 96,4 % средств.

Благоустроена 1 дворовая территория многоквартирного дома по улице Горького дом 6 площадью 6,2 тыс.кв.м. Выполнены работы по асфальтированию проездов, тротуаров и предподъездных площадок, установке скамеек, урн, фонарей. Инициаторами благоустройства дворовой территории выступили собственники жилых помещений указанного многоквартирного дома.

**Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования»**направлена на решение 4 задач:

а) задача 1 «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования городского поселения город Западная Двина»;

б) задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования городского поселения город Западная Двина»;

в) задача 3 «Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта («Формирование комфортной городской среды»)»;

г) задача 4 «Создание механизмов развития комфортной городской среды» по благоустройству территорий общего пользования в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Для решения задач на реализацию мероприятий подпрограммы выделено 7 256,4 тыс.руб., освоено 99,7% средств.

Благоустроены 3 общественные территории:

- ул. Кирова - установлена детская игровая площадка со следующими элементами: детская игровая площадка «Альпинист 2», скамейка «Улитка», детский комплекс для улицы «Кси», детские качели «Гнездо», детский балансир «Самолет», карусели для улицы «Круги», сетка для лазания «Паутинка», скамейка из бетона, качели «Восход-2, стол для шахмат, урна железобетонная.

- ул. Калинина (парк аттракционов) - установлены следующие элементы: площадка для сдачи норм ГТО, площадка мини-волей, площадка для воркаута.

 Приобретен и установлен детский игровой комплекс по ул. Культурная со следующими элементами: игровой комплекс «Ладья», качалка на пружине «Лодочка», качель «Волна», качалка «Весло», ограждение «Солнышко», урна.

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020году, рассчитанные в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, характеризуются следующими индикаторами:

1.Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 1 1.1.средний индекс достижения значений показателей цели: 1

 1.2.средний индекс достижения значений показателей задач: 1 1.3. средний индекс достижения значений показателей мероприятий: 1 2.Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,992

3.Показатель качества планирования муниципальной программы: 1

4.Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,008

Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2020 году реализована эффективно.

**3.Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы**.

В результате целенаправленной деятельности администратора муниципальной программы - администрации Западнодвинского района Тверской области по исполнению 32 установленных показателей цели, задач, мероприятий достигнуты высокие результаты по всем показателям.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы администратором муниципальной программы:

а) осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий, за соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;

б) повышается ответственность исполнителей за достижение значений показателей реализации мероприятий муниципальной программы;

в) организуются общественные обсуждения, публикации в СМИ, на сайте администрации Западнодвинского района вопросов по реализации муниципальной программы.

 Приложение 9

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2020 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области**

**«Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями»
на 2018 – 2023 годы за 2020 год**

 **1.Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский район Тверской области "Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями» на 2018-2023 годы (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2017 №200 «О муниципальной программе муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями» на 2018-2023 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Комитет по управлению имуществом администрация Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 3 521,0 тыс.руб., или 83,9 % от запланированных.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели: «Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях».

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 2 показателями:

а) показатель 1 «Размер доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности МО Западнодвинский район Тверской области" исполнен на 91,7% от плана и составил 2 110,0 тыс.руб.

б) показатель 2 «Размер доходов от использования и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Западнодвинский район Тверской области» исполнен на 100 % и составил 4 403,0 тыс.руб.

Муниципальная программа включает подпрограмму 1 "Управление имуществом и земельными отношениями" и обеспечивающую подпрограмму.

**Подпрограмма 1 "Управление имуществом и земельными отношениями"** направлена на решение 4 задач:

а) задача 1 «Оптимизация состава муниципального имущества МО Западнодвинский район Тверской области».

Решение задачи решалось посредством реализации административных мероприятий.

В течение 2020 года продолжилась приватизация муниципального имущества. Размер поступлений от приватизации муниципального имущества МО Западнодвинский район, находящегося в собственности МО Западнодвинский район, составил 852,0 тыс.руб.

б) задача 2 «Организация работы по эффективному использованию муниципального имущества МО Западнодвинский район Тверской области».

 Для решения задачи на реализацию мероприятий был утвержден объем финансирования в размере  503,1 тыс.руб., освоено 468,3 тыс.руб., или 93,1 % .

Организована техническая инвентаризация \паспортизация 1 объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности. Затраты составили 8 тыс.руб.

Проведена оценка рыночной стоимости 6 объектов муниципальной собственности, подлежащих продаже, передаче в аренду. Затраты составили 28,5 тыс.руб.

Осуществлена работа по снижению задолженности по неналоговым доходам за недвижимое имущество. Размер поступлений от задолженности по неналоговым доходам составил 10 тыс. руб., или 100 % от плана.

Расходы на содержание и обслуживание муниципальной казны Западнодвинского района составили 273,5 тыс.руб.На содержание Комитета по управлению имуществом администрации Западнодвинского района находится 6 объектов муниципальной казны, не переданных третьим лицам.

Расходы по оплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда МО Западнодвинский район составили 41 тыс.руб. Площадь жилых помещений за которые осуществляются взносы на капитальный ремонт региональному оператору составила 1725,2 кв.м.

Затраты на содержание жилищного хозяйства городского поселения город Западная Двина, в соответствии с переданными полномочиями, составили 12,3 тыс.руб.

Приобретен электронасос в котельную по ул.Текстильная,18б стоимостью 105 тыс.руб.

в) задача 3 «Разграничение государственной собственности на землю и формирование собственности муниципального образования Западнодвинский район Тверской области».

Для решения задачи на реализацию мероприятий утвержден объем финансирования в размере 720,3 тыс.руб., освоено 248,7 тыс.руб., или 34,5%.

Организовано проведение кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами 8 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Проведены кадастровые работы по переводу земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда. Затраты составили 193,2 тыс.руб. Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, предлагаемых к переводу в земли лесного фонда составила 872,5 га.

г) задача 4 «Реализация полномочий муниципального образования Западнодвинский район в сфере территориального планирования и градостроительного зонирования».

На реализацию мероприятий по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки МО г.п. город Западная Двина утвержден объем финансирования в размере 150,0 тыс.руб.Средства не освоены.

**Обеспечивающая подпрограмма.**

 В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы на финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации Западнодвинского района. На реализацию подпрограммы в 2020 году было предусмотрено 2 824,6 тысяч руб., освоено 99,2% или 2 804,0 тыс.руб.

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуется следующими индикаторами:

1. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 0,784

 1.1.средний индекс достижения значений

показателей цели: 0,959

 1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 0,684

 1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий: 0,566

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

 на реализацию муниципальной программы: 0,522

3. Критерий эффективности реализации

муниципальной программы: 1,2

4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

эффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде.

5.Показатель качества планирования муниципальной программы: 0,808

**3.Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.**

В течение 2020 года администратором муниципальной программы осуществлялся мониторинг реализации муниципальной программы посредством регулярного сбора от ответственных исполнителей муниципальной программы информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, а также информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы, осуществлялся анализ полученной информации и оценка возможности достижения целевых показателей муниципальной программы.

 Администратором муниципальной программы в течение всего 2020 года планомерно проводилась работа по корректировке мероприятий муниципальной программы и соответственно показателей мероприятий. Проводилось перераспределение бюджетных ассигнований с целью более эффективного их использования и недопущения социальной напряженности среди населения.

 Приложение 10

к сводному докладу о ходе реализации и об

оценке эффективности муниципальных

 программ муниципального образования

Западнодвинский район Тверской области

за 2020 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области**

**«Муниципальное управление»**

**на 2018-2023 годы**

**за 2020 год**

 **1.Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский район Тверской области **«**Муниципальное управление» на 2018-2023 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №201 «О муниципальной программе муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Муниципальное управление» на 2018-2023 годы».

Администратор муниципальной программы - Администрация Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 35 517,2 тыс.руб., или 93,2 % от запланированных 38 105,6 тыс.руб.

 Достижение цели 1 муниципальной программы «Формирование эффективной системы исполнения муниципальных функций и предоставления качественных муниципальных услуг администрацией Западнодвинского района Тверской области» характеризуется 5 показателями:

а) показатель 1 «Уровень удовлетворенности граждан работой администрации Западнодвинского района и ее структурных подразделений» исполнен на 100 % от запланированного показателя и составил 81,5%;

б) показатель 2 «Уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг, оказываемых администрацией Западнодвинского района Тверской области, самостоятельными структурными подразделениями администрации района, в том числе отделом записи актов гражданского состояния администрации района» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 86,5%;

в) показатель 3 «Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Западнодвинский район Тверской области» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 81,5%;

г) показатель 4 «Доля муниципальных служащих Западнодвинского района, удовлетворенных организацией и условиями труда» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 93%;

д) показатель 5 «Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие и реализующих ее» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 88%.

Достижение цели 2 муниципальной программы «Совершенствование муниципальной политики Западнодвинского района Тверской области в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина» характеризуется показателем:

а) показатель 1 «Уровень поддержки работы администрации Западнодвинского района Тверской области со стороны общественности, некоммерческих организаций» исполнен на 100% и составил 86,5%.

 Достижение цели осуществлено в рамках реализации 3 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 **«**Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния»;

б)подпрограмма 2 «Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»;

в) подпрограмма 3 «Создание условий для эффективного функционирования исполнительного органа местного самоуправления».

**Подпрограмма 1 «Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния»**

направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Совершенствование организации деятельности Отдела записи актов гражданского состояния администрации Западнодвинского района Тверской области по реализации федеральных государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния».

 Финансирование Отдела записи актов гражданского состояния администрации Западнодвинского района Тверской области (далее – Отдел ЗАГС) в 2020 году осуществлялось за счет субвенции федерального бюджета1 247,9 тыс.руб. Освоено 100% бюджетных средств. Доля граждан, получивших государственную услугу в сфере регистрации актов гражданского состояния, от общего числа обратившихся граждан составила 100%.

Решение задачи осуществлялось посредством проведения многих мероприятий.

Среди них:

 -организация работы по своевременной полной государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Западнодвинского района Тверской области. Количество зарегистрированных актов гражданского состояния за 2020 год больше запланированного значения на 4,1% (или на 19 единиц), и составило 479.Показатель напрямую зависит от численности населения Западнодвинского района;

-осуществление юридически значимых действий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Западнодвинского района Тверской области. Количество оказанных юридически значимых действий составило 800 единиц, что соответствует плановому назначению.

б) задача 2 «Укрепление института семьи и обеспечение открытости деятельности Отдела ЗАГС администрации Западнодвинского района Тверской области».

 В 2020 году Отделом ЗАГС проведена значительная работа, направленная на повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. Оказывалась консультативная помощь по вопросам семейного законодательства и государственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения и расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти),внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, выдачи повторных свидетельств и иных юридически значимых документов.

В районной газете «Авангард» размещались отчеты о деятельности Отдела ЗАГС, статистическая информация, поздравления юбилярам, освещались торжественные мероприятия, проводимые в Отделе ЗАГС. Количество, проведенных мероприятий и публикаций в отчетном году составило 4 единицы, что соответствует плановому назначению.

В целях обеспечения доступа граждан к информации о деятельности Отдела ЗАГС на официальном сайте администрации Западнодвинского района, Отделом ЗАГС размещалась информация по различным вопросам своей компетенции.

В течение 2020 года при государственной регистрации рождения в Отделе ЗАГС вручались памятные медали «Родившемуся в Тверской области». Вручено 68 медалей, что составляет 68% от планового назначения. Причины: уменьшение количества родившихся детей.

Решение задачи 2 в течение 2020 года осуществлялось посредством реализации только административных мероприятий, без выделения бюджетных средств.

в) задача 3 «Формирование электронной базы записей актов гражданского состояния, составленных на территории Западнодвинского района Тверской области».

 В 2020 году пополнялся электронный архив записей актов гражданского состояния. Внесено 2100 актовых записей с бумажных носителей, что соответствует плановому значению (план выполнен на 100%).

 По результатам реализации подпрограммы 1 за 2020 год из 3 запланированных показателей задач исполнены все 3.

**Подпрограмма 2 «Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»**

направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Поддержка деятельности редакционной газеты».

 Решение задачи представляется наиболее важным и необходимым, поскольку информирование жителей, проживающих на территории муниципалитета, для органов местного самоуправления Западнодвинского района является одним из основных направлений работы с населением для достижения самых различных целей, начиная от передачи важных объявлений и сообщений, до формирования определенного общественного мнения. В этом смысле от решения данной задачи во многом зависит эффективность реализации всей муниципальной программы, поскольку ключевым направлением развития системы муниципального управления является обеспечение прозрачности и повышение информационной открытости органов местного самоуправления.

Основное информационное поле на территории Западнодвинского района образуют:

-общественно-политическая газета «Авангард», являющаяся официальным печатным органом для опубликования муниципальных правовых актов;

-МБУ «Западнодвинское телерадиовещание»;

-официальный сайт администрации Западнодвинского района, расположенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Решение задачи в 2020 году осуществлялось с привлечением средств местного (970,0 тыс.руб.) и областного ( 1 247,5 тыс.руб.) бюджетов. Освоено 100% средств.

Средний сложившийся тираж номера составил 2 750 единиц.

б) задача 2 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации района Тверской области, опубликование нормативно-правовых актов и иной официальной информации и социальной рекламы в районной газете и приложении к ней, а также размещение социальной рекламы в электронных средствах массовой информации».

Решение задачи осуществлялась посредством выполнения следующих административных мероприятий:

-обеспечение взаимодействия администрации Западнодвинского района, муниципальных учреждений района с печатными и электронными средствами массовой информации района в вопросах освещения деятельности органов местного самоуправления. Количество опубликованных материалов о деятельности органов местного самоуправления Западнодвинского района составило 120 единиц, что соответствует значению планового показателя; количество вышедших в эфир радиоканала материалов и информационных передач о деятельности органов местного самоуправления Западнодвинского района Тверской области составило 95 единиц, что также соответствует плановому назначению;

-обеспечение взаимодействия администрации Западнодвинского района, муниципальных учреждений района с печатными средствами массовой информации Тверской области в вопросах освещения деятельности органов местного самоуправления. В 2020 году количество опубликованных материалов о деятельности органов местного самоуправления Западнодвинского района в областных средствах массовой информации составило 20 единиц, что соответствует плановому показателю;

-ведение и наполнение официального сайта администрации Западнодвинского района.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет действует официальный сайт администрации Западнодвинского района. На сайте на регулярной основе размещаются нормативные правовые акты администрации района, информационные материалы о деятельности органов местного самоуправления Западнодвинского района, сообщения о наиболее значимых событиях в социально-культурной жизни муниципалитета. Ежедневное количество посетителей сайта составило 335 человек;

в) задача 3 «Повышение качества предоставления информационных услуг районным телерадиовещанием».

Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено за счет средств местного бюджета 1 248,2 тыс.руб. Освоено 100% средств. Количество информационных выпусков, вышедших в эфир на радиоканале, составило 1 235 ед.

По результатам реализации подпрограммы 2 за 2020 год из 3 запланированных показателей задач исполнены все 3.

 **Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного функционирования исполнительного органа местного самоуправления"**

 направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Развитие кадрового потенциала администрации Западнодвинского района Тверской области».

 Решение задачи осуществлялось посредством реализации административных мероприятий. Среди них:

-своевременное замещение должностей муниципальной службы Западнодвинского района Тверской области. Доля замещенных должностей муниципальной службы составила 100 % от запланированного показателя;

-обучение муниципальных служащих, впервые принятых на муниципальную службу Западнодвинского района. Доля, впервые принятых на муниципальную службу и прошедших обучение, составила 100 %;

-методическое сопровождение организации профессионального развития муниципальных служащих. Доля муниципальных служащих, которым в течение года оказаны консультационные услуги от числа обратившихся, составила 100 %;

-профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих. Количество служащих, направленных на профессиональную переподготовку и подготовку составило 1 человек. В течение года Министерство по делам территориальных образований Тверской области направляло приглашения на бесплатные курсы повышения квалификации сотрудников администрации района. Также были организованы в городе Твери семинары по наиболее актуальным вопросам.

б) задача 2 «Организационное обеспечение эффективного выполнения администрацией Западнодвинского района Тверской области и ее самостоятельными структурными подразделениями, возложенных на нее функций».

Для решение задачи на реализацию мероприятий выделено 8 349,5 тыс.руб. из средств местного бюджета .Освоено 99,5% средств. Из них, расходы на:

-обеспечение деятельности МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» составили 2 152,4 тыс.руб.Количество обслуживаемых учреждений и организаций составило 10единиц;

-обеспечение деятельности МКУ «Транспортно-хозяйственное обеспечение» составили 6 156,8 тыс.руб. Штатная численность МКУ составила 12 ед.

в) задача 3 «Обеспечение права участия граждан Западнодвинского района в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей».

Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено субвенций из федерального бюджета на сумму 8,2 тыс.руб. Освоено 100% средств. Составлены и опубликованы списки кандидатов в присяжные заседатели. Списочная численность кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции составила 300 человек.

**Обеспечивающая подпрограмма.**На обеспечение деятельности администратора муниципальной программы-Администрации Западнодвинского района Тверской области в 2020 году запланированы из местного бюджета 25 034,3 тыс.руб*.* Средства освоены в объеме89,8 % ,что составило 22 486,2 тыс.руб.

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, характеризуются следующими индикаторами:

1. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 0,998 1.1.средний индекс достижения значений

показателей цели: 1

 1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 0,998

 1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий: 0,991

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

 на реализацию муниципальной программы: 0,997

3. Критерий эффективности реализации муниципальной программы:0,982

4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы: эффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде.

5.Показатель качества планирования 0,981

муниципальной программы:

 **3.Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.**

 Администратором муниципальной программы разработан и реализован в 2020 году план мероприятий по реализации муниципальной программмы, определяющий деятельность каждого структурного подразделения по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установлеными сроками и ответственными исполнителями.

 В течение 2020 года осуществлялся мониторинг реализации муниципальной программы, направленный на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений при реализации муниципальной программы от запланированного уровня. Производилось внесение изменений в муниципальную программу по мере необходимисти.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы администратором муниципальной программы:

а) повышается ответственность исполнителей за достижение значений показателей реализации мероприятий муниципальной программы;

б) принимаются меры по улучшению межведомственного взаимодействия в ходе реализации муниципальной программы.

 Приложение 11

к сводному докладу о ходе реализации и об

оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Западнодвинский район Тверской области

за 2020 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области**

 **«Управление финансами»
на 2018 – 2023 годы**

 **за 2020 год**

 **1.Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

 Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление финансами» на 2018-2023 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №204 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление финансами» на 2018-2023 годы».

Администратор муниципальной программы - Финансовый отдел администрации Западнодвинского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 17 356,1 тысяч рублей, или 99,6% от запланированных 17 417,4 тысяч рублей.

Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели: «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами муниципального образования Западнодвинский район Тверской области».

Достижение цели характеризуется 4 показателями:

1) показатель 1 «Доля расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на обслуживание муниципального долга в общих расходах бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области» исполнен на 100% и составил 0,001%.

 2) показатель 2 «Дефицит бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области относительно утвержденного годового объема доходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, за исключением утвержденного объема безвозмездных поступлений» исполнен на 100% и составил менее 10%.

3) показатель 3 «Доля расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области» исполнен на 100 % и составил 99,8%.

4) показатель 4 «Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований Западнодвинского района» исполнен на 100%. Просроченной кредиторской задолженности не имеется.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы, в том числе обеспечивающую подпрограмму:

а) подпрограмма 1 «Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета»;

б) подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса»;

в) подпрограмма 3 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов муниципальных образований Западнодвинского района Тверской области»;

Обеспечивающая подпрограмма.

**Подпрограмма 1 «Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета»**

направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом муниципального образования Западнодвинский район Тверской области»;

б) задача 2 «Совершенствование муниципальной налоговой политики и мобилизация доходного потенциала муниципального образования Западнодвинский район Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 56,4%,в связи с экономией средств на обслуживание муниципального долга из-за досрочного погашения бюджетного кредита. Фактически финансирование составило 6,2 тысяч рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2020 год запланированные показатели задач исполнены.

Муниципальный долг Западнодвинского района на конец 2020 года погашен (по сроку погашения 25.12.2020г).

 Задолженность по платежам по обслуживанию муниципального долга муниципального образования Западнодвинский район Тверской области отсутствует, что свидетельствует о соблюдении муниципальным образованием долговых обязательств.

В течение 2020 года, в рамках задачи по совершенствованию муниципальной налоговой политики и мобилизации доходного потенциала Западнодвинского района, осуществлялся контроль за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. Ежемесячный анализ и оценка перспективного исполнения проводилась по всем видам налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. Подготовлено 12 аналитических документов по исполнению доходов местного бюджета. Кроме того, проводилась работа с невыясненными поступлениями местного бюджета. Уведомления по уточнению невыясненных поступлений, подготовленных отделом доходов Финансового отдела администрации Западнодвинского района, исполнены в полном объеме. Организована работа межведомственной комиссии Западнодвинского района. В 2020 году осуществлено 6 заседаний Комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, проводимых Межрайонной ИФНС России №5 по Тверской области. В ходе работы Комиссии рассматривались вопросы легализации заработной платы и доведения ее до уровня МРОТ, погашения задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. На заседания Комиссии рассмотрено 159 субъектов предпринимательства. По результатам проведенной работы сумма погашенной задолженности в бюджет и внебюджетные фонды составила 915,3 тыс.руб.

 **Подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса»**направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 "Обеспечение эффективного управления бюджетным процессом в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области" ;

б) задача 2 "Повышение эффективности и результативности инструментов программно-целевого управления и бюджетирования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области»;

в) задача 3 «Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса муниципального образования Западнодвинский район Тверской области".

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2020 год запланированные показатели задач исполнены.

Объем финансирования по данной подпрограмме на 2020 год не предусмотрен.

В муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области организация бюджетного процесса осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и решением Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 09.08.2013 №67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области». В связи с изменением законодательства либо по иным причинам, включая структурные изменения в организации работы органов местного самоуправления, разрабатывались новые и вносились изменения в действующие муниципальные правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса.

Проект решения о бюджете муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на очередной финансовый год и плановый период представлен в срок, в соответствии с требованиями законодательства. В течение 2020 года подготовлено 5 проектов решений о внесении изменений в бюджет. Нарушений бюджетного законодательства при формировании и исполнении бюджета муниципального образования Западнодвинский район органами финансового контроля не выявлено.

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов, в районе принят программно-целевой принцип организации деятельности. Бюджет муниципального образования Западнодвинский район Тверской области сформирован и исполнен на основе 11 муниципальных программ. Доля муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район, которые по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год реализованы недостаточно эффективно или требуют доработки на плановый период, в общем количестве муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район составила 0%. Доля программных расходов составила 99,8 % в общей сумме расходов бюджета.

Информация, характеризующая бюджетную систему Западнодвинского района, размещалась в открытом доступе в сети Интернет на официальном сайте администрации Западнодвинского района в полном объеме и публиковалась в средствах массовой информации. Кроме того, обеспечено размещение презентаций «Бюджет для граждан» на официальном сайте.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов муниципальных образований Западнодвинского района Тверской области»**

направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 «Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Западнодвинском районе Тверской области ";

б) задача 2 «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Западнодвинского района Тверской области".

 Задачи решена в полном объеме. Показатели исполнены.

В целях решения финансовых проблем городских и сельских поселений Западнодвинского района Тверской области, в районном бюджете на 2020 год запланированы меры по точечной балансировке бюджетов поселений Западнодвинского района через механизм иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в общем объеме 5 690 тысяч рублей. В связи с возникновением дополнительных расходных обязательств, вызванных изменением объективных факторов, в течение года поселениям района из районного бюджета была оказана дополнительная финансовая помощь в общем объеме 2097,3 тыс. рублей на реализацию своих полномочий. Доля городских и сельских поселений, в отношении которых в отчетном году принято решение о предоставлении дотации на сбалансированность местных бюджетов составила 85,7 %, или 6 поселений.

На реализацию программ по поддержке местных инициатив в 2020 году из средств местного бюджета представлено 2 685,8 тыс.рублей межбюджетных трансфертов 5 поселениям района:

Западнодвинскому сельскому поселению - на капитальный ремонт водопроводных сетей в деревне Бибирево; ремонт уличного освещения в деревнях Шестаково, Фофаново, Ануфриево, Яковлевское, Злобино;

Староторопскому сельскому поселению - на ремонт уличного освещения в деревнях Макеево, Шетнево, Щелкино, Терехово, Степаньково;

Шараповскому сельскому поселению - на ремонт уличного освещения в деревнях Коротыши, Брод, Цикарево, Михалево, Баево, Трубники, Солово, Ковали;

Бенецкому сельскому поселению- на ремонт уличного освещения в деревнях Новоселки,Хватково,Шарапово,Бенцы,Юхново,Жерносеки,Поляки,Ванчата,Озерки,Гано-щенки;капитальный ремонт ДК в деревне Бенцы;

Ильинскому сельскому поселению - на ремонт уличного освещения в поселке Ильино.

**Обеспечивающая подпрограмма.**

 В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы на финансовое обеспечение деятельности Финансового отдела администрации Западнодвинского района. На реализацию подпрограммы в 2020 году было предусмотрено 6 933,3 тыс. руб., исполнены расходы в сумме 6 876,8 тыс. руб., или 99,3 % к плановым назначениям.

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020году, рассчитанные в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, характеризуются следующими индикаторами:

1.Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 1

1.1.средний индекс достижения значений

показателей цели: 1

1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 1

1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий: 0,986

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы : 0,999

3.Показатель качества планирования

муниципальной программы: 0,947

4. Критерий эффективности реализации

муниципальной программы: 0,95

Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2020 году реализована эффективно.

**3.Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы**.

В результате целенаправленной деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы:

- обеспечена сбалансированность местного бюджета при соблюдении ограничений по объему муниципального долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;

- проведена работа по мобилизации доходного потенциала Западнодвинского района, в том числе разработан план мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки и задолженности по доходам в бюджет муниципального образования Западнодвинский район;

-создана и постоянно обновляется нормативная правовая база Западнодвинского района по вопросам повышения качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств местного бюджета Западнодвинского района.

Реализация указанных мероприятий создала необходимые условия для повышения эффективности и открытости управления муниципальными финансами и позволила внедрить новые механизмы, повышающие качество его осуществления.

Однако, совершенствование бюджетного законодательства и бюджетной системы в целом ставит задачи по дальнейшему развитию существующего бюджетного процесса.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы администратором муниципальной программы:

а) осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий, за соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;

б) повышается ответственность исполнителей за достижение значений показателей реализации мероприятий муниципальной программы.