Приложение

к постановлению администрации

Западнодвинскогорайона

Тверской областиот 29.12.2021 г. № 332

**ПЛАН мероприятий**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития Западнодвинского муниципального округа**

**на период до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№пп** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Содержание мероприятия** | **Ожидаемый результат** | **Связь с государственной, муниципальной программой, национальным, региональным проектом** | **Ответственные исполнители** |
| ***Направление I. Развитие экономического потенциала*** | | | | | | |
| **Задача 1. Наращивание экономического потенциала** | | | | | | |
| 1 | Улучшение инвестиционной привлекательности | 2021-2030 | Ежегодная актуализация инвестиционного паспорта муниципального образования, формирование новых инвестиционных площадок, оказание содействия инвесторам в получении технических условий на присоединение к инженерным сетям,  обеспечение открытости и доступности сведений об имеющихся свободных земельных участках, оказание консультационной и организационной поддержки инициаторам инвестиционных проектов, предоставление потенциальным инвесторам информации о возможностях территории через информационные ресурсы сети «Интернет»,  модернизация действующих производств, расширение ассортимента выпускаемой продукции, выпуск новой продукции,  участие в форумах, деловых встречах, конференциях, выставках инвестиционной направленности. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя:  2021 год - 2493 рубля  2024 год - 5296,5 рублей  2027 год - 5787рублей  2030 год- 6323 рубля  Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности, в действующих ценах каждого года:  2021 год - 1187,8 тыс.рублей  2024 год - 1609,4 тыс.рублей  2027 год - 1759,0 тыс.рублей  2030 год- 1921,0 тыс.рублей | Без включения в программу | Отдел экономического развития и предпринимательства администрации Западнодвинского муниципального округа (далее - Отдел экономического развития и предпринимательства)  , Комитет по управлению имуществом администрации Западнодвинского муниципального округа (далее - Комитет по управлению имуществом),  отдел ЖКХ, энергетики и связи администрации Западнодвинского муниципального округа (далее -отдел ЖКХ, энергетики и связи ),  отдел архитектуры, градостроительства, инвестиций  администрации Западнодвинского муниципального округа (далее -отдел архитектуры, градостроительства, инвестиций), предприятия промышленного сектора экономики |
| **Задача 2. Развитие сельского хозяйства** | | | | | | |
| 2 | Развитие подотрасли растениеводства | 2021-2030 | Проведение совещаний, семинаров по вопросам проведения весенне-полевых работ, рациональное использование сельскохозяйственных земель, повышение плодородия почв, ввод в оборот неиспользованные сельскохозяйственных земель, оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям | Ввод в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель:  2021 год - 33,4 га.  2024 год - 30 га.  2027 год - 40 га.  2030 год - 40 га. | Государственная программа Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2021 – 2026 годы | Отдел экономического развития и предпринимательства, ведущий специалист межрайонного отдела АПКГКУ ТО «Центр развития АПК Тверской области» (по согласованию), сельскохозяйственные организации |
| **3** | Развитие подотрасли животноводства | 2021-2030 | Развитие мясного скотоводства за счет увеличения поголовья мясного скота посредством собственного воспроизводства, а также за счет приобретения племенных животных. Развитие молочного скотоводства за счет повышения молочной продуктивности коров, совершенствования кормовой базы, приобретения племенных животных на основе государственной поддержки. Развитие свиноводства за счет восстановления производства на свиноферме и внедрения интенсивных технологий разведения и содержанияживотных. | Валовой надой молока:  2021 год - 1426 тн.  2024 год - 1426 тн.  2027 год - 1431 тн.  2030 год - 1434 тн.  Производство скота и птицы на убой (в живом весе):  2021 год - 174,4 тн.  2024 год - 180,8 тн.  2027 год - 183 тн.  2030 год - 186 тн. | Государственная программа Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2021 – 2026 годы | Отдел экономического развития и предпринимательства, ведущий специалист межрайонного отдела АПКГКУ ТО «Центр развития АПК Тверской области» (по согласованию), сельскохозяйственные организации |
| **4** | Развитие малых форм хозяйствования | 2021-2030 | Развитие малых форм хозяйствования за счет реализации программ по развитию семейных животноводческих ферм, поддержки начинающих фермеров | Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов - 3 ед. за весь период | Государственная программа Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2021 – 2026 годы | Отдел экономического развития и предпринимательства, ведущий специалист межрайонного отдела АПКГКУ ТО «Центр развития АПК Тверской области» (по согласованию), сельскохозяйственные организации |
| **Задача 3. Развитие малого и среднего предпринимательства и самозанятости граждан** | | | | | | |
| **5** | Формирование благоприятной среды для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства и самозанятости | 2021-2030 | Проведение мероприятий, направленных на развитие МСП (конференции, семинары, совещания, круглые столы).  Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства исамозанятым гражданам. Выявление неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению имущества по результатам проведения инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального округа в целях принятия решений о его вовлечении в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП. Актуализация перечня муниципального имущества и земельных участков, предоставляемых в аренду субъектам МСП на льготных условиях для организации и ведения предпринимательской деятельности.  Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам для муниципальных нужд. | Увеличение количества объектов в перечнях муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП и самозанятым гражданам. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения  2021 год - 246,1  2024 год - 273,3  2027 год - 304,3  2030 год - 338,8 | Региональный проект "Малое и среднее предпринимательство",  Муниципальная программа "Развитие экономики", муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями" на 2021-2026 годы | Отдел экономического развития и предпринимательства, Комитет по управлению имуществом,  Отдел муниципального заказа, мониторинга и защиты прав потребителей администрации Западнодвинского муниципального округа |
| **6** | Информационно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан | 2021-2030 | Оказание консультационных услуг, предоставляемых субъектам МСП и самозанятым гражданам, информирование их о мерах государственной поддержки.  Подготовка буклетов, памяток).  Мониторинг и ведение реестра получателей поддержки.  Обеспечение роста промышленных предприятий по выходу на экспорт, оказание содействия в организации бизнес -миссий, выставок и др. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов), в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства:  2021 год - 49,3%  2024 год - 49,3%  2027 год - 49,9%  2030 год - 49,9% | Региональный проект "Малое и среднее предпринимательство",  Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта",  Муниципальная программа "Развитие экономики" на 2021-2026 годы | Отдел экономического развития и предпринимательства, Бизнес -центр при МКУ "Западнодвинская МЦБ" |
| ***Направление II. Развитие и укрепление человеческого потенциала*** | | | | | | |
| **Задача 1. Обеспечение качественного образования** | | | | | | |
| **7** | Повышение доступности качественного образования | 2021-2030 | Организация участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах.  Обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности в общеобразовательные учреждения.  Проведение капитальных и текущих ремонтов образовательных учреждений. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.  Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  Организация питания детей в образовательных учреждениях. Подключение высокоскоростного Интернета, создание цифровой образовательной среды. Обеспечение школьной формой детей из малоимущих семей.Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количествемуниципальных общеобразовательных учреждений:  2021 год - 83,3%  2024 год - 83,5%  2027 год - 84,0%  2030 год - 84,4%  Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ по обязательным предметам -100% ежегодно.  Доля педагогических работников образовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников образовательных учреждений  2021 год - 37,1%  2024 год - 37,1%  2027 год - 38,7%  2030 год -38,7% | Национальный проект "Образование",  региональные проекты «Учитель будущего», «Современная школа», "Цифровая образовательная среда", Государственная программа "Развитие образования Тверской области на 2019-2024 годы",  муниципальная программа "Развитие системы образования"на 2021-2026 годы,  национальный проект "Демография" | Отдел образования администрации Западнодвинского муниципального округа (далее - Отдел образования) |
| **8** | Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи | 2021-2030 | Разработка и реализация современных образовательных программ дополнительного образования различной направленности | Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы иформы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы  2021 год - 76%  2024 год - 80%  2027 год - 82%  2030 год - 82% | Национальный проект "Образование", Государственная программа "Развитие образования Тверской области на 2019-2024 годы",региональный проект «Успех каждого ребенка»  муниципальная программа "Развитие системы образования" на 2021-2026 годы | Отдел образования |
| **9** | Организация отдыха и оздоровления детей | 2021-2030 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях муниципального округа:  2021 год - 57,5%  2024 год - 57,8%  2027 год - 57,8%  2030 год -57,9% | Государственная программа "Развитие образования Тверской области на 2019-2024 годы",  муниципальная программа "Развитие системы образования" на 2021-2026 годы | Отдел образования |
| **Задача 2.Обеспечение качественных услуг в сфере здравоохранения** | | | | | | |
| **10** | Системное взаимодействие с лечебными учреждениями для целей обеспечения медицинской помощью жителей муниципального округа | 2021-2030 | Содействие в создании условий для оказания населению первичной медико-санитарной помощи. Борьба с сердечно -сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Проведение медицинских осмотров населения. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.  Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения непрерывной информационно-коммуникационной компании: проведение бесед, лекций, семинаров о здоровом образе жизни человека; выпуск буклетов, листовок, направленных на снижение потребления алкоголя, наркотиков, увеличение доли некурящих, профилактику неинфекционных заболеваний, пропаганду здорового образа жизни и правильного питания. | Число пролеченных больных медицинскими учреждениями :  2021 год - 1900 чел.  2024 год - 1930 чел.  2027 год - 1960 чел.  2030 год - 1990 чел. | Национальный проект «Демография», региональный проект «Укрепление общественного здоровья», Государственная программа "Здравоохранение Тверской области на 2019 - 2025 годы" | ГБУЗ "Западнодвинская ЦРБ" (по согласованию), фонд медицинского страхования (по согласованию) |
| **11** | Системное взаимодействие с органами государственной исполнительной власти направленное на развитие учреждений здравоохранения | 2021-2030 | Обучение студентов целевого набора.  Строительство быстровозводимыхмодульных ФАПов. | Количество привлеченных специалистов (за весь период) - 10 чел.  Количество установленных ФАПов за весь период - 4 ед. | Государственная программа "Здравоохранение Тверской области на 2019 - 2025 годы" | ГБУЗ "Западнодвинская ЦРБ",  Администрация Западнодвинского муниципального округа |
| **Задача 3. Развитие сферы культура и досуга** | | | | | | |
| **12** | Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации | 2021-2030 | Улучшение материально-технической базы, внедрение инновационных форм работы в учреждениях культуры.  Проведение культурно-досуговых, праздничных мероприятий, выставок, семинаров. | Количество посещений учреждений культуры:  2021 год - 57000  2024 год - 57160  2027 год - 57190  2030 год - 57210 | Национальный проект «Культура», Региональный проект "Культура",  муниципальная программа "Развитие культуры и туризма на 2021-2026 годы" | Отдел культуры и спорта, молодежной политики, туризма администрации Западнодвинского муниципального округа (далее - Отдел культуры и спорта, молодежной политики, туризма), учреждения культуры, ДШИ |
| **13** | Развитие художественно-творческой деятельности | 2021-2030 | Внедрение модельного стандарта в деятельности культурно-досуговых учреждений , библиотек, ДШИ.  Внедрение инновационных форм работы. | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий не 1500 ежегодно | Национальный проект «Культура», Региональный проект "Культура",  муниципальная программа "Развитие культуры и туризма на 2021-2026 годы" | Отдел культуры и спорта, молодежной политики, туризма, учреждения культуры, ДШИ |
| **Задача 4. Развитие физической культуры и спорта** | | | | | | |
| **14** | Создание условий для ведения здорового образа жизни | 2021-2030 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие массового спорта, пропаганду здорового образа жизни населения муниципального округа.  Создание спортивных площадок для активного отдыха населения и занятий физической культурой и массовым спортом. Устройство на них спортивного оборудования, уличных тренажёрных комплексов.  Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.  Обеспечение членов юношеских и молодежных составов сборных команд спортивно-технологическим оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями федеральных стандартов. Обеспечение участия сборных команд в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом:  2021 год - 41,7%  2024 год - 42,4%  2027 год - 43%  2030 год - 43,3% | Национальный проект "Демография",  региональный проект "Спорт - норма жизни", "Укрепление общественного здоровья",  муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" на 2021-2026 годы | Отдел культуры и спорта, молодежной политики, туризма |
| **Задача 5. Развитие молодёжной политики** | | | | | | |
| **15** | Развитие гражданского сектора для молодёжи | 2021-2030 | Мероприятия (творческие конкурсы, флешмобы, акции) направленные на гражданско- патриотическое воспитание молодежи.  Системное вовлечение молодежи в общественную жизнь, развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию добровольческого труда. Развитие различных направлений добровольчества.  Проведение мероприятий по снижению уровня преступлений и правонарушений в подростковой и миграционной среде, снижению количества заболеваний алкоголизмом и наркоманией.  Приобретение методической литературы, наглядной агитации (листовки, плакаты, памятки). | Охват подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность структур, реализующих молодежную политику:  2021 год - 25,4%  2024 год - 31%  2027 год - 37%  2030 год - 43% | муниципальная программа "Молодежная и социальная политика" на 2021-2026 годы | Отдел культуры и спорта, молодежной политики, туризма |
| ***Направление III. Улучшение условий проживания граждан*** | | | | | | |
| **Задача 1. Развитие жилищно-коммунальной сферы** | | | | | | |
| **16** | Обеспечение населения качественными коммунальными услугами | 2021-2030 | Организационные мероприятия, разработка проектно-сметной документации, разработка графиков проведения работ. Выполнение работ по реконструкции, модернизации, капитальному и текущему ремонту систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, замена физически изношенного оборудования и ветхих сетей.  Газификация г.Западная Двина.  Обустройство общественных пространств.  Обустройство освещения улиц. | Количество порывов на водопроводных и канализационных сетях, не более:  2021 год - 64  2024 год - 38  2027 год - 32  2030 год - 26  Протяженность газораспределительной сети -112 км. | Государственная программа Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области" на 2020 - 2025 годы,  Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2021-2026 годы,  Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Тверской области, ППМИ, национальный проект "Жилье и городская среда" | Отдел ЖКХ, энергетики и связи администрации Западнодвинского муниципального округа (далее - Отдел ЖКХ, энергетики и связи) |
| **17** | Улучшение жилищных условий | 2021-2030 | Строительство индивидуальных жилых домов.  Переселение из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов.  Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов.  Обустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов.  Осуществление муниципального жилищного контроля. | Ввод жилья в эксплуатацию:  2021 год - 2400м2  2024 год - 2728м2  2027 год - 2910 м2  2030 год - 3200м2 | Региональная программа «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда",  национальный проект "Жилье и городская среда" | Отдел по жилищной политике администрации Западнодвинского муниципального округа (далее- Отдел по жилищной политике) |
| **Задача 2. Развитие транспортной инфраструктуры** | | | | | | |
| **18** | Повышение качества автомобильных дорог | 2021-2030 | Формирование плана проведения ремонтных работ. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия.Ремонт светофоров, нанесение пешеходной и иной разметки, установка ограждений, замена дорожных знаков.  Обустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | Доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям:  2021 год - 75,9%  2024 год - 74,1%  2027 год - 66,9%  2030 год - 65,1%  Создание условий для безопасности дорожного движения. | Государственная программа Тверской области "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" на 2020-2028 годы, муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и общественного транспорта" на 2021-2026 годы,  Региональный проект «Безопасность дорожного движения» | Отдел по дорожному хозяйству, транспорту администрации Западнодвинского муниципального округа (далее-  Отдел по дорожному хозяйству, транспорту) |
| **19** | Обеспечение транспортного обслуживания населения | 2021-2030 | Организация пассажирских перевозов по городским, межмуниципальным, междугородним, пригородным маршрутам.  Обновление автотранспортного парка. | Протяженность маршрутной сети автобусного сообщения Западнодвинского муниципального округа -400,8 км | Государственная программа Тверской области "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" на 2020-2028 годы, муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и общественного транспорта" на 2021-2026 годы | Отдел по дорожному хозяйству, транспорту администрации Западнодвинского муниципального округа (далее-  Отдел по дорожному хозяйству, транспорту)  МУП "Западнодвинское АТП" |
| ***Направление IV. Формирование эффективной системы муниципального управления*** | | | | | | |
| **Задача 1. Обеспечение финансовой устойчивости и бюджетной сбалансированности муниципального округа** | | | | | | |
| **20** | Обеспечение качественного бюджетного планирования | 2021-2030 | Промежуточный мониторинг хода выполнения плановых назначений бюджета, своевременное выявление негативных тенденций в их выполнении.  Проведение анализа доходной части бюджета.  Проведение анализа исполнения бюджета.  Проведение бюджетного контроля. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам .  Отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу. | Муниципальная программа "Управление финансами" на 2021-2026 годы | Финансовый отдел администрации Западнодвинского муниципального округа (далее-  Финансовый отдел) |
| **21** | Обеспечение роста собственных доходов | 2021-2030 | Проведение мониторинга задолженности по налоговым и неналоговым доходам предприятиями и организациями, осуществляющими производственную деятельность на территории муниципального округа.  Адресная работа с юридическими и индивидуальными предпринимателями по выводу из тени "серой" заработной платы" (легализация трудовых отношений).  Проведение комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины.  Мониторинг свободного муниципального имущества с последующей сдачей его в аренду хозяйствующим субъектам.  Продажа муниципального имущества.  Проведение мероприятий с гражданами - владельцами незарегистрированных объектов недвижимости по вопросу регистрации права собственности на данные объекты. Проведение муниципального земельного контроля. | Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества:  2021 год - 2313,3 т.руб.  2024 год - 2104,8 т.руб.  2027 год - 2104,8 т.руб.  2030 год - 2104,8 т.руб.  Доходы в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципального округа:  2021 год - 3192 т.руб.  2024 год - 3360 т.руб.  2027 год - 3435 т.руб.  2030 год - 3480 т.руб. | Муниципальная программа "Управление финансами" на 2021-2026 годы | Финансовый отдел,  Комитет по управлению имуществом, отдел экономического развития и предпринимательства |
| **Задача 2. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг** | | | | | | |
| **22** | Обеспечение доступности и качества предоставления муниципальных услуг | 2021-2030 | Регистрация ОМСУ в единой системе идентификации и аутентификации, оборудование рабочих мест, приведение в соответствие административных регламентов предоставления муниципальных услуг, занесение муниципальных услуг в региональный реестр государственных и муниципальных услуг, постоянная актуализация сведений, содержащихся в административном регламента, обеспечение сотрудников электронными цифровыми подписями.  Предоставление полной и актуальной информации гражданам и юридическим лицам о предоставляемых муниципальных услугах. | Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид, от общего количества муниципальных услуг:  2021 год - 5,3%  2024 год - 89,4%  2027 год - 100%  2030 год - 100%  Доля муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном центре предоставления услуг:  2021 год - 78,9%  2024 год - 82%  2027 год - 85%  2030 год - 90% | Региональный проект "Цифровое государственное управление"национального проекта «Цифровая экономика» | Администрация Западнодвинского муниципального округа |

**РФ**

**АДМИНИСТРАЦИЯЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**29.12. 2021г. г.Западная Двина № 332**

**Об утверждении Плана мероприятийпо реализации**

**Стратегии социально-экономического развития**

**Западнодвинского муниципального округа**

**на период до 2030 года**

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации Западнодвинского районаот 30.12.2015 года № 306 " Об утверждении Порядка разработки и корректировки отдельных документов стратегического планирования Западнодвинского района", решением Думы Западнодвинского муниципального округа Тверской области от 27 декабря 2021 года № 146 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Западнодвинского муниципального округа Тверской области до 2030 года" администрация Западнодвинского района Тверской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Западнодвинского муниципального округа Тверской области на период до 2030 года (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Авангард» и размещению на официальном сайте Западнодвинского муниципального округа в сети Интернет.

Глава Западнодвинского

муниципального округа О.А.Голубева