## раздел I
| СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | Приложение
| Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области | [6 empty] | Государственная жилищная инспекция Тверской области | [5 empty] | к постановлению администрации Западнодвинского муниципального округа
| _________________________ /_______________________/ | [6 empty] | ____________________ /_______________________/ | [5 empty] | от 13.03.2023 № 85
Краткосрочный план
реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на 2023-2025 годы
муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ
I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта: | [5 empty] | Плановая дата завершения
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств областного бюджета Тверской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет привлеченных средств (кредит) | за счет привлеченных средств (рассрочка) | разработки проектной документации, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | выполнения работ по капитальному ремонту
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор
Итого
1
n+1
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, управляющая компания
Итого
1
n+1
Начало проведения капитального ремонта 2023 год
n+1
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор
Итого
1
n+1
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, управляющая компания
Итого
1
n+1
| Всего |  |  |  | 3 | 3 | 1530.1 | 1017.9 | 1017.9 | 38 | 5780772.27 | 0 | 0 | 5780772.27 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее -региональный оператор)
| Итого |  |  |  | 3 | 3 | 1530.1 | 1017.9 | 1017.9 | 38 | 5780772.27 | 0 | 0 | 5780772.27 | 0 | 0
1. | пгт. Старая Торопа, ул. Комсомольская, д.13 | 1976 | х | кирп. | 3 | 3 | 1530.1 | 1017.9 | 1017.9 | 38 | 5780772.27 | 0 | 0 | 5780772.27 | 0 | 0 | 2023 | 2023-12-31
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, управляющая компания
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начало проведения капитального ремонта 2024 год
| Всего |  |  |  | 3 | 2 | 1587.9 | 1587.9 | 1293.6 | 41 | 4158100.78 | 0 | 0 | 4158100.78 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
| Итого | х | х | х | 3 | 2 | 1587.9 | 1587.9 | 1293.6 | 41 | 4158100.78 | 0 | 0 | 4158100.78 | 0 | 0
1. | г. Западная Двина, ул. Калинина, д.8 | 1993 | х | панел. | 3 | 2 | 1587.9 | 1587.9 | 1293.6 | 41 | 4158100.78 | 0 | 0 | 4158100.78 | 0 | 0 | 2024 | 2024-12-31
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, управляющая компания
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начало проведения капитального ремонта 2025 год
| Всего |  |  |  | 2 | 2 | 571.8 | 571.8 | 521.4 | 14 | 4714311.41 | 0 | 0 | 4714311.41 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
| Итого |  |  |  | 2 | 2 | 571.8 | 571.8 | 521.4 | 14 | 4714311.41 | 0 | 0 | 4714311.41 | 0 | 0
1. | г. Западная Двина, ул. Фадеева, д. 30 | 1974 | х | кирп. | 2 | 2 | 571.8 | 571.8 | 521.4 | 14 | 4714311.41 | 0 | 0 | 4714311.41 | 0 | 0 | 2025 | 2025-12-31
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, управляющая компания
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт котоых не был завершен в 2016 г., и которые планируется отремонтировать в период 2023-2025 годов
Всего |  |  |  |  | 6 | 5 | 2380.1 | 2134.53 | 2134.53 | 74 | 6309071.88 | 0 | 0 | 6309071.88 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
| Итого |  |  |  | 6 | 5 | 2380.1 | 2134.53 | 2134.53 | 74 | 6309071.88 | 0 | 0 | 6309071.88 | 0 | 0
1. | г. Западная Двина, ул. Кирова, д. 37 | 1984 | х | панел. | 3 | 2 | 933.9 | 843.53 | 843.53 | 36 | 3066572.83 | 0 | 0 | 3066572.83 | 0 | 0 | 2023 | 2023-12-31
2. | г. Западная Двина, ул. Щербакова, д. 24 | 1983 | х | панел. | 3 | 3 | 1446.2 | 1291 | 1291 | 38 | 3242499.05 | 0 | 0 | 3242499.05 | 0 | 0 | 2023 | 2023-12-31
Начало проведения капитального ремонта__2022__год
| Итого | х | х | х | 10 | 7 | 3924.5 | 3713 | 3713 | 143 | 10293628.34 | 0 | 0 | 10293628.34 | 0 | 0 | х | х
1. | г. Западная Двина, пер. Типографский, д.3 | 1969 | х | кирп. | 2 | 2 | 568.2 | 518.2 | 518.2 | 11 | 1961218.92 | 0 | 0 | 1961218.92 | 0 | 0 | 2022 | 2023-12-31
2. | г. Западная Двина, ул. Почтовая, д. 12 | 1980 | х | кирп. | 2 | 2 | 817.1 | 746.8 | 746.8 | 31 | 2856558 | 0 | 0 | 2856558 | 0 | 0 | 2022 | 2023-12-31
3. | г.Западная Двина, ул. Фадеева, д.25 | 1974 | х | кирп. | 2 | 1 | 801.1 | 720.7 | 720.7 | 34 | 3163087.64 | 0 | 0 | 3163087.64 | 0 | 0 | 2022 | 2023-12-31
4. | г. Западная Двина, ул. Мира, д.35а | 1986 | х | кирп. | 4 | 2 | 1738.1 | 1727.3 | 1727.3 | 67 | 2312763.78 | 0 | 0 | 2312763.78 | 0 | 0 | 2022 | 2023-12-31
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор
Итого
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт котоых не был завершен в 2021 г., и которые планируется отремонтировать в период 2023-2025 годов
| Всего |  |  |  |  | 2 | 1385.3 | 1265 | 1265 | 42 | 4817776.92 | 0 | 0 | 4817776.92 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
| Итого |  |  |  | 2 | 2 | 1385.3 | 1265 | 1265 | 42 | 4817776.92 | 0 | 0 | 4817776.92 | 0 | 0
1. | г. Западная Двина, пер. Типографский, д.3 | 1969 | х | кирп. | 2 | 2 | 568.2 | 518.2 | 518.2 | 11 | 1961218.92 | 0 | 0 | 1961218.92 | 0 | 0 | 2022 | 2023-12-31
2. | г. Западная Двина, ул. Почтовая, д. 12 | 1980 | х | кирп. | 2 | 2 | 817.1 | 746.8 | 746.8 | 31 | 2856558 | 0 | 0 | 2856558 | 0 | 0 | 2022 | 2023-12-31
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт котоых не был завершен в 2022 г., и которые планируется отремонтировать в период 2023- 2025 годов
| Всего |  |  |  | 6 | 3 | 2539.2 | 2448 | 2448 | 101 | 5475851.42 | 0 | 0 | 5475851.42 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
| Итого |  |  |  | 6 | 3 | 2539.2 | 2448 | 2448 | 101 | 5475851.42 | 0 | 0 | 5475851.42 | 0 | 0
3. | г. Западная Двина, ул. Фадеева, д. 25 | 1974 | х | кирп. | 2 | 1 | 801.1 | 720.7 | 720.7 | 34 | 3163087.64 | 0 | 0 | 3163087.64 | 0 | 0 | 2022 | 2023-12-31
4. | г. Западная Двина, ул. Мира, д.35а | 1986 | х | кирп. | 4 | 2 | 1738.1 | 1727.3 | 1727.3 | 67 | 2312763.78 | 0 | 0 | 2312763.78 | 0 | 0 | 2022 | 2023-12-31
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, управляющая компания
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## раздел II
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капиталь-ного ремонта всего | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту:
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | установка приборов учета2 |  | ремонт или замена лифтового оборудования3 |  | ремонт крыши4 |  | ремонт подвальных помещений5 |  | ремонт и утепление фасада |  | ремонт фундамента |  | разработка проектной документа-ции6 | проведение технического обследования7
|  |  | Ито-го | электроснабжения | теплоснабжения 1 | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Начало проведения капитального ремонта 2023 год
| Итого | 5780772.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.64 | 5360886.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419885.4
1. | пгт. Старая Торопа, ул. Комсомольская, д.13 | 5780772.27 | [11 empty] | 724.64 | 5360886.86 | [6 empty] | 419885.4
Начало проведения капитального ремонта 2024 год
| Итого | 4158100.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.9 | 3856077.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302022.94
1. | г. Западная Двина, ул. Калинина, д.8 | 4158100.78 | [11 empty] | 495.9 | 3856077.84 | [6 empty] | 302022.94
Начало проведения капитального ремонта 2025 год
| Итого | 4714311.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 4371888.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342423.2
1. | г. Западная Двина, ул. Фадеева, д.30 | 4714311.41 | [11 empty] | 470 | 4371888.21 | [6 empty] | 342423.2
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2016г., и которые планируется отремонтировать в период 2023-2025 годов
Итого |  | 6309071.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232.9 | 6068489.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240582
1. | г. Западная Двина,ул. Кирова, д. 37 | 3066572.83 | [11 empty] | 599 | 2948353.83 | [6 empty] | 118219
2. | г. Западная Двина, ул. Щербакова, д. 24 | 3242499.05 | [11 empty] | 633.9 | 3120136.05 | [6 empty] | 122363
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2021г., и которые планируется отремонтировать в 2023 году
Итого |  | 4817776.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 4467838.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349938.4
1 | г. Западная Двина, пер. Типографский, д.3 | 1961218.92 | [11 empty] | 460 | 1818766.12 | [6 empty] | 142452.8
2 | г. Западная Двина, ул. Почтовая, д.12 | 2856558 | [11 empty] | 670 | 2649072.4 | [6 empty] | 207485.6
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2022г., и которые планируется отремонтировать в 2023 году
| Итого | 5475851.42 | 640110.46 | 640110.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 4438003.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397737.53
3 | г. Западная Двина, ул. Фадеева, д.25 | 3163087.64 | 640110.46 | 640110.46 | [9 empty] | 580 | 2293226.85 | [6 empty] | 229750.33
4 | г. Западная Двина, ул. Мира, д. 35а | 2312763.78 | [11 empty] | 640 | 2144776.58 | [6 empty] | 167987.2
1.В том числе внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, а также установка, ремонт или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов и при наличии повысительных насосных установок. 2. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловойсэнергии, горячей и холодной воды, газа) 3. В том числе установка, ремонт систем коллективного приема телевидения для обеспечения приема и распределения в многоквартирных домах радиосигналов цифрового эфирного телевизионного вещания. 4. Разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации ( в случае, если разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации необходимы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, а также проведение государственной историко- культурной экспертизы проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации( далее - обьекты культурного наследия), являющихся многоквартирными домами, в случае проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия.

## раздел III
III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Наименование муниципального образования Тверской области | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта
|  | кв. м | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Начало проведения капитального ремонта 2023 год
Итого | Западнодвинский муниципальный округ | 1530.1 | 38 | 1 | 5780772.27
Начало проведения капитального ремонта 2024 год
Итого | Западнодвинский муниципальный округ | 1587.9 | 41 | 1 | 4158100.78
Начало проведения капитального ремонта 2025 год
Итого | Западнодвинский муниципальный округ | 571.8 | 14 | 1 | 4714311.41
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт не был завершен в 2016г. и планируется завершить в период 2023-2025 годов
Итого | Западнодвинский муниципальный округ | 2380.1 | 74 | 2 | 6309071.88
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт не был завершен в 2016г. и планируется завершить в период 2023-2025 годов
Итого | Западнодвинский муниципальный округ | 1385.3 | 42 | 2 | 4817776.92
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт не был завершен в 2022г. и планируется завершить в период 2023-2025 годов
Итого | Западнодвинский муниципальный округ | 2539.2 | 101 | 2 | 5475851.42