ИНФОРМАЦИЯ

по результатам контрольного мероприятия"Проверка использования бюджетных средств муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области, направленных в 2021 году на благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования в рамках муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2021-2026 годы за 2021 год с элементами аудита эффективности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

 Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 268.1 БК РФ[[1]](#footnote-2), Положение о Контрольно-счетной комиссии Западнодвинского муниципального округа Тверской области, утвержденное решением Думы Западнодвинского муниципального округа Тверской области от 09.11.2020 года № 32, пункт 2.3. Плана деятельности Контрольно-счетной комиссии Западнодвинского муниципального округа Тверской области на 2021 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной комиссии Западнодвинского муниципального округа Тверской области от 08.12.2020 года № 6, распоряжение Контрольно-счетной комиссии Западнодвинского муниципального округа Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 02.09.2021 года № 10.

Объект контрольного мероприятия: Администрация Западнодвинского района Тверской области

 Цель контрольного мероприятия: проверка достижения целей и реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2021-2026 годы за 2021 год с учетом требований законодательства о контрактной системе.

 Вопросы проверки:

- Проверка соответствия положений Программы требованиям, установленным в Порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, утвержденный Постановлением Администрации Западнодвинского района от 16.08.2013 года № 153; проверка достижения целей и показателей Программы;

- Проверка законности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам на основании анализа положений законодательства о контрактной системе, а также БК РФ и нормативных правовых актов, устанавливающих порядок расходования средств бюджета;

- Проверка целесообразности расходов на закупки на основании установления соответствия закупки целям осуществления закупок, определенным с учетом Программы;

- Оценка применения методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных статьей 22 с учетом положений статьи 18 Закона № 44-ФЗ[[2]](#footnote-3);

- Проверка своевременности расходов на закупки, в том числе полноты достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги на основании расходных обязательств, обусловленных указанными расходами, на соответствие их исполнению в 2021 году с учетом сроков (периодичности) осуществления закупок по плану-графику закупок, срока действия решения Думы Западнодвинского муниципального округа Тверской области о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы, условиям, определенным документацией о закупке, и (или) положениям заключенных контрактов;

- Оценка эффективности и результативности расходов на закупки с учетом принципа эффективности использования бюджетных средств, определенного статьей 34 БК РФ.

 Выводы и предложения по результатам проведенного контрольного мероприятия:

 Муниципальная программа Западнодвинского муниципального округа Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2021-2026 годы утверждена Постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 06.11.2020 года № 218. Положения Программы соответствуют требованиям, установленным в Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, утвержденный постановлением администрации Западнодвинского района от 16.08.2013 года № 153.

 Целями Программы «Формирование современной городской среды» являются повышение комфортности городской среды, повышение качества условий проживания и отдыха граждан. Заключенные в 2021 году в рамках Программы «Формирование современной городской среды» муниципальные контракты направлены на достижение данных целей, способствуют повышению эстетической привлекательности территорий округа, созданию благоприятных условий для проживания и отдыха граждан. Муниципальные контракты заключены в соответствии с требованиями, установленными Законом № 44-ФЗ, БК РФ.

 Несоблюдение требований, в соответствии с которыми муниципальные контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, не установлено.

 Несоблюдение требований, в соответствии с которыми муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, не установлено.

 Нарушений при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, не установлено.

 Нарушений при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), не установлено.

 Установлены нарушения условий реализации контрактов, в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту, установленных статьями 34, 94 Закона № 44-ФЗ, по 5 (пяти) муниципальным контрактам на общую сумму 3 831 932,00 рублей.

 Несоответствия заключенных контрактов требованиям, предусмотренных документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участников закупки, не установлено.

 Неполноты достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги на основании расходных обязательств, не установлено.

 Оценка эффективности и результативности закупок характеризуется следующими показателями: потенциальная экономия бюджетных средств – отсутствует; экономия бюджетных средств в процессе определения подрядчика – снижение начальной (максимальной) цены контрактов в 0,9% оценивается как низкая эффективность; экономия бюджетных средств при исполнении контрактов – отсутствует.

Контрольно-счетная комиссии рекомендует:

 Главному администратору, администратору (заместителю главы администрации Западнодвинского района (курирующего вопросы ЖКХ), заведующему ЖКХ в соответствии с Постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 16.09.2020 года № 180-1 «Об утверждении перечня муниципальных программ Западнодвинского муниципального округа Тверской области»):

- осуществлять строгий учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2021-2026 годы с учетом обеспечения согласованности взаимодействия исполнителей администратора муниципальной программы;

- не допускать нарушений условий реализации контрактов, в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту;

- своевременно проводить мониторинг исполнения программных мероприятий в целях
повышения эффективности расходования бюджетных средств и исключения фактов
неисполнения расходов, вследствие поздних заключений муниципальных контрактов на выполнение работ, не позволяющее выполнить их в разумные сроки и обеспечить качество работ, некачественного составления технических заданий, проектно-сметной документации к проектам муниципальных контрактов.

1. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ [↑](#footnote-ref-2)
2. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" [↑](#footnote-ref-3)