|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ****Глава Западнодвинского района****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И.Ловкачев****«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.*****П А С П О Р Т******муниципального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»(«Цифровая культура»), реализуемого на территории Западнодвинского района Тверской области в рамках национального проекта «Культура»****1. Основные положения*

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование муниципального проекта* | *«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»)* |
| *Краткое наименование муниципального проекта* | *«Цифровая культура»* | *Срок начала и окончания проекта* | *01.01.2019−31.12.2024* |
| *Куратор муниципального проекта* |  *Малышева Н.Н.заместитель главы администрации Западнодвинского района по социальным вопросам*  |
| *Руководитель муниципального проекта* | *Балясина В.А.заведующая отделом культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Западнодвинского района Тверской области* |
| *Администратор муниципального проекта* | *Балясина В.А.заведующая отделом культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Западнодвинского района Тверской области* |
| *Связь с муниципальными программами Западнодвинского района Тверской области* | *Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018−2023 годы* |

2. Цель и показатели муниципального проекта

|  |
| --- |
| **Цель: Увеличение к 2024 году количества виртуальных концертных залов**  |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значе-ние | Дата |
| Количество созданных виртуальных концертных залов  |
| 1. | Количество созданных виртуальных концертных залов в Западнодвинском районе Тверской области (ед.) *(нарастающим итогом к базовому значению)* | основной | *0* | 01.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности |
| 2. | Количество выставочных проектов музеев Западнодвинского района Тверской области, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)*(нарастающим итогом)* | основной | 0 | 01.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» |
| 3. | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.) | дополни-тельный | 0 | 01.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

3. Результаты муниципального проекта |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Срок** | **Характеристика результата** |
| **Создать виртуальные концертные залы** ***(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
| *1. Создание виртуальных концертных залов* |
| 1.1. | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе грантов на создание виртуального концертного зала | 31.12.2024 | В рамках проекта планируется создание 1 виртуального концертного зала на территории Западнодвинского района Тверской области. |
| **Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере*****(пп «Ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
| *2. Размещение знаковых мероприятий отрасли культуры, в том числе онлайн-трансляций мероприятий, на портале «Культура.РФ»* |
| 2.1 | Внесение информации о местах проведения мероприятий и анонс событий в сфере культуры Западнодвинского района Тверской области на портале «Культура.РФ» | 31.12.2024 | Общероссийской информационной площадкой в сфере культуры является портал «Культура.рф». Портал «Культура.РФ» ([www.culture.ru](http://www.culture.ru)) - центральный информационный ресурс о культуре, содержащий обширную коллекцию фильмов, спектаклей, книг и виртуальных музеев, а также карту учреждений культуры и афишу мероприятий культурной жизни страны.С 2020 по 2024 годы планируется организовать 1 онлайн-трансляцию культурных мероприятий Западнодвинского района Тверской области, размещаемых на портале «Культура. РФ». |

|  |
| --- |
| 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта |
|  | Наименование результата и источники финансирования | **Объем финансового обеспечения по годам реализации** **(млн. рублей)** | Всего(млн. рублей) |
| 2018(год, пред-шеству-ющий реализа-ции проекта) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1.** | **Создать виртуальные концертные залы**  |
| **1.1.** | ***Создание виртуальных концертных залов*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тверской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,8 | 0,8 |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4 | 0,4 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4 | 0,4 |
|  1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере** |
| **2.1.** | ***Размещение знаковых мероприятий отрасли культуры, в том числе онлайн-трансляций мероприятий, на портале «Культура.РФ» и создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам региональных музеев*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тверской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  2.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  2.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по региональному проекту, в том числе:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5  | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тверской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  2.1.7 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  2.1.8 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9  | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в муницыпальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Малышева Н.Н.. | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам | Ловкачев В.И. | 20 % |
| 2. | Администраторы муниципального проекта | Балясина В.А. | Заведующая отделом культуры, спорта,молодежной политики и туризма | Малышева Н.Н.. | 20 % |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту |
| 3. | Участники муниципального проекта | Баркова Н.В. | Директор муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | Балясина В.А. | 20 % |
| Филиппова Г.А. | Директор муниципального казенного учреждения «Межпоселенческая центральная библиотека» | .Балясина В.А | 20 % |
|  | Участники муниципального проекта | Попова Н.В. | Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Западнодвинская детская школа искусств» | Балясина В.А | 20% |
| Создание виртуальных концертных залов |
| 4. | Ответственные за достижение результата муниципального проекта | Балясина В.А. | Заведующая отделом культуры, спорта,молодежной политики и туризма | Малышева Н.Н. | 20 % |
| 5. | Участник регионального проекта | Попова Н.В.. | Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Западнодвинская детская школа искусств» | Балясина В.А.. | 20 % |
| Размещение знаковых мероприятий отрасли культуры, в том числе онлайн-трансляций мероприятий, на портале «Культура.РФ» и создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам региональных музеев |
|  | Ответственные за достижение результата муниципального проекта | Балясина В.А | Заведующая отделом культуры, спорта,молодежной политики и туризма | Малышева Н.Н. | 20% |
|  | Участники муниципального проекта | Баркова Н.В. | Директор муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | Балясина В.А. | 20% |
|  | Участники муниципального проекта | Филиппова Г.А. | Директор муниципального казенного учреждения «Межпоселенческая центральная библиотека» | Балясина В.А. | 20% |
|  | Участники муниципального проекта | Попова Н.В. | Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Западнодвинская детская школа искусств» | Балясина В.А. | 20% |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Цифровая культура»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации муниципального проекта**

| №п/п | Наименование результата, мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1. | Создание виртуальных концертных залов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Балясина В.А.. | Создан виртуальный концертный зал | *К* |
| 1.1.1. | Подготовка и подача заявки на участие в грантовом конкурсе Министерства культуры РФ на создание виртуальных концертных залов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Балясина В.А. | Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке  | *РП* |
| 1.1. | При положительном решении о выделении гранта Западнодвинскому району Тверской области - разработка «дорожной карты» по реализации гранта на создание виртуального концертного зала | - | 01.01.2024 | Балясина В.А.. | Разработка «дорожной карты» по реализации гранта на создание виртуальных концертных залов | *РП* |
| 3.  | Размещение знаковых мероприятий отрасли культуры, в том числе онлайн-трансляций мероприятий, на портале «Культура.РФ» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Балясина В..А. | Внесение информации о местах проведения мероприятий и анонс событий в сфере культуры Западнодвинского района Тверской области на портале «Культура.РФ» | *К* |
| 3.1.1. | Еженедельное размещение учреждениями культуры Западнодвинского района Тверской области информации о культурных мероприятиях Западнодвинского района Тверской области через «личный кабинет» на портале «Культура.РФ» (АИС ЕИПСК) | 01.01.2019 | 31.12.201931.12.202031.12.2021 | Балясина.В.А | Информационный отчет | *РП* |