|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ**  **Глава Западнодвинского района**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И.Ловкачев**  **«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.**  ***П А С П О Р Т***  ***муниципального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»(«Цифровая культура»), реализуемого на территории Западнодвинского района Тверской области в рамках национального проекта «Культура»***  *1. Основные положения*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Наименование муниципального проекта* | *«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»)* | | | | *Краткое наименование муниципального проекта* | *«Цифровая культура»* | *Срок начала и окончания проекта* | *01.01.2019−31.12.2024* | | *Куратор муниципального проекта* | *Малышева Н.Н.заместитель главы администрации Западнодвинского района по социальным вопросам* | | | | *Руководитель муниципального проекта* | *Балясина В.А.заведующая отделом культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Западнодвинского района Тверской области* | | | | *Администратор муниципального проекта* | *Балясина В.А.заведующая отделом культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Западнодвинского района Тверской области* | | | | *Связь с муниципальными программами Западнодвинского района Тверской области* | *Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018−2023 годы* | | |   2. Цель и показатели муниципального проекта   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Цель: Увеличение к 2024 году количества виртуальных концертных залов** | | | | | | | | | | | | | № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | Значе-ние | Дата | | Количество созданных виртуальных концертных залов | | | | | | | | | | | | | 1. | Количество созданных виртуальных концертных залов в Западнодвинском районе Тверской области (ед.) *(нарастающим итогом к базовому значению)* | основной | *0* | 01.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности | | | | | | | | | | | | | 2. | Количество выставочных проектов музеев Западнодвинского района Тверской области, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) *(нарастающим итогом)* | основной | 0 | 01.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | | | | | | | | | | | | | 3. | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.) | дополни-тельный | 0 | 01.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   3. Результаты муниципального проекта | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Срок** | **Характеристика результата** | | |
| **Создать виртуальные концертные залы**  ***(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** | | | | | |
| *1. Создание виртуальных концертных залов* | | | | | |
| 1.1. | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе грантов на создание виртуального концертного зала | 31.12.2024 | | | В рамках проекта планируется создание 1 виртуального концертного зала на территории Западнодвинского района Тверской области. |
| **Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере**  ***(пп «Ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** | | | | | |
| *2. Размещение знаковых мероприятий отрасли культуры, в том числе онлайн-трансляций мероприятий, на портале «Культура.РФ»* | | | | | |
| 2.1 | Внесение информации о местах проведения мероприятий и анонс событий в сфере культуры Западнодвинского района Тверской области на портале «Культура.РФ» | 31.12.2024 | | Общероссийской информационной площадкой в сфере культуры является портал «Культура.рф».  Портал «Культура.РФ» ([www.culture.ru](http://www.culture.ru)) - центральный информационный ресурс о культуре, содержащий обширную коллекцию фильмов, спектаклей, книг и виртуальных музеев, а также карту учреждений культуры и афишу мероприятий культурной жизни страны.  С 2020 по 2024 годы планируется организовать 1 онлайн-трансляцию культурных мероприятий Западнодвинского района Тверской области, размещаемых на портале «Культура. РФ». | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта | | | | | | | | | | |
|  | Наименование результата и источники финансирования | **Объем финансового обеспечения по годам реализации**  **(млн. рублей)** | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2018  (год, пред-шеству-ющий реализа-ции проекта) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1.** | **Создать виртуальные концертные залы** | | | | | | | | | |
| **1.1.** | ***Создание виртуальных концертных залов*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тверской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,8 | 0,8 | |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4 | 0,4 | |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4 | 0,4 | |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.** | **Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере** | | | | | | | | | |
| **2.1.** | ***Размещение знаковых мероприятий отрасли культуры, в том числе онлайн-трансляций мероприятий, на портале «Культура.РФ» и создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам региональных музеев*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тверской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Всего по региональному проекту, в том числе:** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.5 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тверской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.6 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.7 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.9 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.10 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5. Участники муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Роль в муницыпальном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | | Непосредственный руководитель | | Занятость в проекте (процентов) | |
| 1. | | Руководитель муниципального проекта | | Малышева Н.Н.. | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам | | Ловкачев В.И. | | 20 % | |
| 2. | | Администраторы муниципального проекта | | Балясина В.А. | Заведующая отделом культуры, спорта,  молодежной политики и туризма | | Малышева Н.Н.. | | 20 % | |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту | | | | | | | | | | |
| 3. | | Участники муниципального проекта | | Баркова Н.В. | Директор муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | | Балясина В.А. | | 20 % | |
| Филиппова Г.А. | Директор муниципального казенного учреждения «Межпоселенческая центральная библиотека» | | .  Балясина В.А | | 20 % | |
|  | | Участники муниципального проекта | | Попова Н.В. | Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Западнодвинская детская школа искусств» | | Балясина В.А | | 20% | |
| Создание виртуальных концертных залов | | | | | | | | | | |
| 4. | | Ответственные за достижение результата муниципального проекта | | Балясина В.А. | Заведующая отделом культуры, спорта,  молодежной политики и туризма | | Малышева Н.Н. | | 20 % | |
| 5. | | Участник регионального проекта | | Попова Н.В.. | Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Западнодвинская детская школа искусств» | | Балясина В.А.. | | 20 % | |
| Размещение знаковых мероприятий отрасли культуры, в том числе онлайн-трансляций мероприятий, на портале «Культура.РФ» и создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам региональных музеев | | | | | | | | | | |
|  | Ответственные за достижение результата муниципального проекта | | Балясина В.А | | | Заведующая отделом культуры, спорта,  молодежной политики и туризма | | Малышева Н.Н. | | 20% |
|  | Участники муниципального проекта | | Баркова Н.В. | | | Директор муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | | Балясина В.А. | | 20% |
|  | Участники муниципального проекта | | Филиппова Г.А. | | | Директор муниципального казенного учреждения «Межпоселенческая центральная библиотека» | | Балясина В.А. | | 20% |
|  | Участники муниципального проекта | | Попова Н.В. | | | Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Западнодвинская детская школа искусств» | | Балясина В.А. | | 20% |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Цифровая культура»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации муниципального проекта**

| №  п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика  результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1. | Создание виртуальных концертных залов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Балясина В.А.. | Создан виртуальный концертный зал | *К* |
| 1.1.1. | Подготовка и подача заявки на участие в грантовом конкурсе Министерства культуры РФ на создание виртуальных концертных залов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Балясина В.А. | Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке | *РП* |
| 1.1. | При положительном решении о выделении гранта Западнодвинскому району Тверской области - разработка «дорожной карты» по реализации гранта на создание виртуального концертного зала | - | 01.01.2024 | Балясина В.А.. | Разработка «дорожной карты» по реализации гранта на создание виртуальных концертных залов | *РП* |
| 3. | Размещение знаковых мероприятий отрасли культуры, в том числе онлайн-трансляций мероприятий, на портале «Культура.РФ» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Балясина В..А. | Внесение информации о местах проведения мероприятий и анонс событий в сфере культуры Западнодвинского района Тверской области на портале «Культура.РФ» | *К* |
| 3.1.1. | Еженедельное размещение учреждениями культуры Западнодвинского района Тверской области информации о культурных мероприятиях Западнодвинского района Тверской области через «личный кабинет» на портале «Культура.РФ» (АИС ЕИПСК) | 01.01.2019 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021 | Балясина.В.А | Информационный отчет | *РП* |